Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Боковского сельского поселения» за 9 месяцев 2022 год

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета Боковского сельского поселения Боковского района на реализацию муниципальной программы, (тыс. рублей) |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Боковского сельского поселения» | Администрация Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 311,6 | 311,6 | 264,8 | 46,8 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание объектов газового хозяйства | Администрация Боковского сельского поселения | повышение уровня газификации населения Боковского сельского поселения | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 311,6 | 311,6 | 264,8 | 46,8 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Боковского сельского поселения |  | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение уровня благоустройства территории Боковского сельского поселения» | Администрация Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 5015,3 | 5015,3 | 3747,6 | 1267,7 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Содержание объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Боковского сельского поселения | повышение протяженности освещенных улиц на территории Боковского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2538,3 | 2538,3 | 1453,4 | 1084,9 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по озеленению территории | Администрация Боковского сельского поселения | повышение уровня озеленения территории Боковского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 150,3 | 150,3 | 102,9 | 47,4 |
|  | Основное мероприятие 2.3. Организация прочих работ по благоустройству | Администрация Боковского сельского поселения | поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100,0 | 100,0 | 90,8 | 9,2 |
|  | Основное мероприятие 2.4. Организация прочих работ по благоустройству | Администрация Боковского сельского поселения | поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1917,6 | 1917,6 | 1832,2 | 85,4 |
|  | Основное мероприятие 2.5. Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | Администрация Боковского сельского поселения | поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 161,5 | 161,5 | 124,0 | 37,5 |
|  | Основное мероприятие 2.6.Организация и содержание мест захоронения | Администрация Боковского сельского поселения | поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 141,6 | 141,6 | 141,6 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.7 Реализация направления расходов | Администрация Боковского сельского поселения | поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6,0 | 6,0 | 2,7 | 3,3 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Боковского сельского поселения |  | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Боковского сельского поселения | X | X | X | 5327,0 | 5327,0 |  |  |