Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за 6 месяцев 2023 год

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета Боковского сельского поселения Боковского района на реализацию муниципальной программы, (тыс. рублей) |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры Боковского сельского поселения» | Администрация Боковского сельского поселения; МБУК «Дуленковский СДК» | Х | Х | Х | 27360,1 | 27360,1 | 2520,5 | 24839,6 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности МБУК «Дуленковский СДК | Администрация Боковского сельского поселения; МБУК «Дуленковский СДК» | Сохранение культурного и исторического наследия Боковского сельского поселения | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 5300,00 | 5300,00 | 2520,5 | 2779,5 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий | Администрация Боковского сельского поселения | Сохранение культурного и исторического наследия Боковского сельского поселения | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 16894,0 | 16894,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Субсидии за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области на капитальный ремонт филиала Сельского клуба хутора Астахов МБУК «Дуленковский СДК» | Администрация Боковского сельского поселения | Сохранение культурного и исторического наследия Боковского сельского поселения | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 5166,1 | 5166,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Боковского сельского поселения; МБУК «Дуленковский СДК» | Удовлетворение потребностей населения в культурно-досуговой деятельности | Х | 30.06.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 41,3 | 41,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры» | Администрация Боковского сельского поселения | Увеличение охвата населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 41,3 | 41,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Боковского сельского поселения | Развитие физической культуры и спорта на территории Боковского сельского поселения | Х | 30.06.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Администрация Боковского сельского поселения | X | X | X | 27401,4 | 27401,4 | 2520,5 | 24880,9 |