Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2023 год

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета Боковского сельского поселения Боковского района на реализацию муниципальной программы, (тыс. рублей) |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 55,0 | 55,0 | 0,00 | 55,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Дооснащение современной техникой, оборудованием и снаряжением для ДПД | Администрация Боковского сельского поселения | Обеспечение сил добровольной пожарной охраны; Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях; Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период. Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях; Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 55,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Боковского сельского поселения |  | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Администрация Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 134,2 | 134,2 | 126,9 | 7,3 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Ведение пропаганды среди населения, о безопасном поведении на воде и действиях при чрезвычайных ситуациях. | Администрация Боковского сельского поселения | Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Выполнение мероприятий по пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях на воде. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 7,3 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах и действиях при чрезвычайных ситуациях | Администрация Боковского сельского поселения | Обеспечение сил ДПД | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Боковского сельского поселения |  | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 4.1. Осуществление мероприятий по профилактике и устранению последствий COVID-19 | Администрация Боковского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Боковского сельского поселения |  | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Администрация Боковского сельского поселения | X | X | X | 189,2 | 189,2 | 126,9 | 62,3 |