Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения поселения территории Боковского сельского поселения» за 9 месяцев 2024 год

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета Боковского сельского поселения Боковского района на реализацию муниципальной программы, (тыс. рублей) |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Боковского сельского поселения» | Администрация Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 538,6 | 538,6 | 424,2 | 114,4 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание объектов газового хозяйства | Администрация Боковского сельского поселения | повышение уровня газификации населения Боковского сельского поселения | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 538,6 | 538,6 | 424,2 | 114,4 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Боковского сельского поселения |  | Х | 30.09.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение уровня благоустройства территории Боковского сельского поселения» | Администрация Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 5968,8 | 5968,8 | 4532,8 | 1436.0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Содержание объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Боковского сельского поселения | повышение протяженности освещенных улиц на территории Боковского сельского поселения | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 2778,6 | 2778,6 | 1909,5 | 869,1 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по озеленению территории | Администрация Боковского сельского поселения | повышение уровня озеленения территории Боковского сельского поселения | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 150,0 | 150,0 | 112,8 | 37,2 |
|  | Основное мероприятие 2.3. Организация прочих работ по благоустройству | Администрация Боковского сельского поселения | поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 2081,7 | 2081,7 | 1740,1 | 341,6 |
|  | Основное мероприятие 2.4. Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Администрация Боковского сельского поселения | поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 71,5 | 71,5 | 29,9 | 41,6 |
|  | Основное мероприятие 2.5. Осуществление мероприятий по благоустройству территорий поселения | Администрация Боковского сельского поселения | поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 881,0 | 881,0 | 738,1 | 142,9 |
|  | Основное мероприятие 2.6. Реализация направления расходов | Администрация Боковского сельского поселения | поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 6,0 | 6,0 | 2,4 | 3,6 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Боковского сельского поселения |  | Х | 30.09.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Администрация Боковского сельского поселения | X | X | X | 6507,4 | 6507,4 | 4957,0 | 1550,4 |