ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного

порядка и противодействие преступности» за 6 месяцев 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета Боковского сельского поселения Боковского района на реализацию муниципальной программы, (тыс. рублей) | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Комплекс процессных мероприятий 1** «Противодействие терроризму и экстремизму» | Администрация  Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 43,1 | 43,1 | 0,0 | 43,1 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории Боковского сельского поселения | Администрация  Боковского сельского поселения | повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории Боковского сельского поселения | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 3,1 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Участие в организации общественного порядка и обеспечение безопасности граждан в рамках | Администрация  Боковского сельского поселения | повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории Боковского сельского поселения | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация  Боковского сельского поселения |  | Х | 30.06.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Комплекс процессных мероприятий 2** «Противодействие коррупции» | Администрация  Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами, по образовательным программам в области противодействии коррупции | Администрация  Боковского сельского поселения | формирование эффективной кадровой политики на территории Боковского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Участие муниципальных служащих в обучении по программам противодействия коррупции | Администрация Боковского сельского поселения | формирование эффективной кадровой политики на территории Боковского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация  Боковского сельского поселения |  | Х | 30.06.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | Х | Х | Х | Х |
| Администрация  Боковского сельского поселения | X | X | X | 53,1 | 53,1 | 0,0 | 53,1 |

**Пояснительная записка к отчету об исполнении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Боковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

**за 6 месяцев 2025 года**

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 53,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 53,1 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Боковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие комплексы процессных мероприятий:

Комплекс процессных мероприятий 1 «Противодействие терроризму и экстремизму »;

Комплекс процессных мероприятий 2 «Противодействие экстремизму»;

В соответствии с постановлением Администрации Боковского сельского поселения от 08.09.2023 № 155 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Боковского сельского поселения», единый аналитический план реализации муниципальной программы Боковского сельского поселения.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 1 на 2025 год предусмотрено 43,1 тыс. рублей., сводной бюджетной росписью 43,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0,00 %.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории Боковского сельского поселения.

По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0,0% при плане 3,1 тыс. руб.

Контрольное событие: Противодействие терроризму и экстремизму на территории Боковского сельского поселения по противодействию коррупции (дата контрольного события не наступила, срок исполнения – 31.12.2025).

Основное мероприятие 1.2 Участие в организации общественного порядка и обеспечение безопасности граждан.

По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0,0% при плане 40,0 тыс. руб.

Контрольное событие: присутствие муниципальных служащих на всех обучающих семинарах по программе противодействие коррупции (дата контрольного события не наступила, срок исполнения – 31.12.2025).

На реализацию комплекса процессных мероприятий 2 на 2025 год предусмотрено 10,0 тыс. рублей., сводной бюджетной росписью 10,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 10,0 рублей или 0 %.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1 Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами, по образовательным программам в области противодействии коррупции.

По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0,0% при плане 5,0 тыс. руб.

Контрольное событие: Повышение профессионализма новь поступивших муниципальных служащих.

(дата контрольного события не наступила, срок исполнения – 31.12.2025).

Основное мероприятие 2.2 Участие муниципальных служащих в обучении по программам противодействия коррупции.

По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0,0% при плане 5,0 тыс. руб.

Контрольное событие: повышение профессионализма муниципальных служащих по программам противодействия коррупции.

(дата контрольного события не наступила, срок исполнения – 31.12.2025).

По итогам проведенного анализа исполнения единого аналитического плана реализации муниципальной программы Боковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.