ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и физической культуры Боковского сельского поселения»

за 6 месяцев 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления контрольного события | Расходы местного бюджета Боковского сельского поселения Боковского района на реализацию муниципальной программы, (тыс. рублей) | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Комплекс процессных мероприятий 1** «Сохранение и развитие культуры» | Администрация  Боковского сельского поселения;  МБУК «Дуленковский СДК» | Х | Х | Х | 6900,0 | 6900,0 | 2977,0 | 3923,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности МБУК «Дуленковский СДК | Администрация  Боковского сельского поселения;  МБУК «Дуленковский СДК» | Сохранение культурного и исторического наследия Боковского сельского поселения | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 6900,00 | 6900,00 | 2977,0 | 3923,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация  Боковского сельского поселения; МБУК «Дуленковский СДК» | Удовлетворение потребностей населения в культурно-досуговой деятельности | Х | 30.06.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Комплекс процессных мероприятий** 2 «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация  Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 36,1 | 36,1 | 0,0 | 36,1 |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Приобретение спортинвентаря, спортивной формы и оборудования, кубков, грамот, дипломов и медалей | Администрация  Боковского сельского поселения | Увеличение охвата населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 36,1 | 36,1 | 0,0 | 36,1 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация  Боковского сельского поселения | Развитие физической культуры и спорта на территории Боковского сельского поселения | Х | 30.06.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Муниципальный проект «Развитие культуры»** | Администрация  Боковского сельского поселения;  МБУК «Дуленковский СДК» | Х | Х | Х | 121,6 | 121,6 | 121,6 | 0,0 |
|  | Господдержка отрасли культуры | Администрация  Боковского сельского поселения;  МБУК «Дуленковский СДК» | Субсидия на поддержку отрасли культуры | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 121,6 | 121,6 | 121,6 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | Х | Х | Х | Х |
| Администрация  Боковского сельского поселения | X | X | X | 7057,7 | 7057,7 | 3098,6 | 3959,1 |

**Пояснительная записка к отчету об исполнении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Боковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта»**

**за 6 месяцев 2025 года**

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 7057,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 7057,7 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 3098,6 тыс. рублей или 43,9 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Боковского сельского поселения, соисполнитель - МБУК «Дуленковский СДК».

Муниципальная программа включает в себя:

Муниципальный проект 1 «Развитие культуры»

Комплекс процессных мероприятий 2 «Сохранение и развитие культуры и спорта»

Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие физической культуры и спорта».

В соответствии с постановлением Администрации Боковского сельского поселения от 08.09.2023 № 155 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Боковского сельского поселения», единый аналитический план реализации муниципальной программы.

На реализацию муниципального проекта 1 на 2025 год предусмотрено 121,6 тыс. рублей., сводной бюджетной росписью 121,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 121,6 тыс. рублей или 100 %.

В рамках муниципального проекта предусмотрена реализация 1 проекта:

1. Господдержка отрасли культуры.

По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 121,6 тыс. рублей или 100% при плане 121,6 тыс. руб.

Контрольное событие: обеспечено развитие культурной инфраструктуры, улучшено качество культурной среды, повышен уровень доступности культурных благ и услуг для жителей сельского поселения.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 1 на 2025 год предусмотрено 6900,0 тыс. рублей., сводной бюджетной росписью 6900,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 2977,0 тыс. рублей или 43,14 %.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 предусмотрено одно основное мероприятие:

Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры Боковского сельского поселения

По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 2977,0 тыс. рублей или 43,14% при плане 6900,0 тыс. руб.

Контрольное событие: Развитие художественного, музыкального, хореографического искусства; улучшение материально-технической базы учреждений культуры (дата контрольного события не наступила, срок исполнения – 31.12.2025).

На реализацию комплекса процессных мероприятий 2 на 2025 год предусмотрено 36,1 тыс. рублей., сводной бюджетной росписью 36,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0 %.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 2.1 Приобретение спортинвентаря, спортивной формы и оборудования, кубков, грамот, дипломов и медалей.

По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0% при плане 36,1 тыс. руб.

Контрольное событие: Увеличение охвата населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

(дата контрольного события не наступила, срок исполнения – 31.12.2025).

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Боковского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.