Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 6 месяцев 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета Боковского сельского поселения Боковского района на реализацию муниципальной программы, (тыс. рублей) | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции» | Администрация  Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 74,8 | 74,8 | 21,8 | 53,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами, по образовательным программам в области противодействии коррупции | Администрация  Боковского сельского поселения | формирование эффективной кадровой политики на территории Боковского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Участие муниципальных служащих в обучении по программам противодействия коррупции | Администрация Боковского сельского поселения | формирование эффективной кадровой политики на территории Боковского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3.  Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Боковского сельского поселения | Администрация  Боковского сельского поселения | Прозрачность деятельности Администрации Боковского сельского поселения | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 21,0 | 21,0 | 10,0 | 11,0 |
|  | Основное мероприятие1.4.  Официальная публикация нормативно-правовых актов Боковского сельского поселения в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Боковского района | Администрация  Боковского сельского поселения | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 43,8 | 43,8 | 11,8 | 32,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация  Боковского сельского поселения |  | Х | 30.06.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Противодействие терроризму и экстремизму» | Администрация  Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 43,1 | 43,1 | 0,0 | 43,1 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории Боковского сельского поселения | Администрация  Боковского сельского поселения | повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории Боковского сельского поселения | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 3,1 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Участие в организации общественного порядка и обеспечение безопасности граждан в рамках подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму» муниципальной программы Боковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Администрация  Боковского сельского поселения | повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории Боковского сельского поселения | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация  Боковского сельского поселения |  | Х | 30.06.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 117,9 | 117,9 | 21,8 | 53,0 |
| Администрация  Боковского сельского поселения | X | X | X | 117,9 | 117,9 | 21,8 | 53,0 |