Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за 6 месяцев 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления контрольного события | Расходы местного бюджета Боковского сельского поселения Боковского района на реализацию муниципальной программы, (тыс. рублей) | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры Боковского сельского поселения» | Администрация  Боковского сельского поселения;  МБУК «Дуленковский СДК» | Х | Х | Х | 5059,0 | 5059,0 | 2050,0 | 3009,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности МБУК «Дуленковский СДК | Администрация  Боковского сельского поселения;  МБУК «Дуленковский СДК» | Сохранение культурного и исторического наследия Боковского сельского поселения | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 4991,2 | 4991,2 | 2050,0 | 2941,2 |
|  | Основное мероприятие 1.2  Расходы на оказание услуг по установке и монтажу камер видеонаблюдения муниципальных бюджетных учреждений культуры | Администрация Боковского сельского поселения | Сохранение культурного и исторического наследия Боковского сельского поселения | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 67,8 | 67,8 | 0,0 | 67,8 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация  Боковского сельского поселения; МБУК «Дуленковский СДК» | Удовлетворение потребностей населения в культурно-досуговой деятельности | Х | 30.06.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация  Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 41,3 | 41,3 | 0,0 | 41,3 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Приобретение спортинвентаря, спортивной формы, кубков, грамот, дипломов и медалей | Администрация  Боковского сельского поселения | Увеличение охвата населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 41,3 | 41,3 | 0,0 | 41,3 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация  Боковского сельского поселения | Развитие физической культуры и спорта на территории Боковского сельского поселения | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 5100,3 | 5100,3 | 2050,0 | 3050,3 |
| Администрация  Боковского сельского поселения | X | X | X | 5100,3 | 5100,3 | 2050, | 3050,3 |