Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 6 месяцев 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета Боковского сельского поселения Боковского района на реализацию муниципальной программы, (тыс. рублей) | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | Администрация  Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 7447,7 | 7447,7 | 3463,5 | 3984,2 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | Администрация  Боковского сельского поселения | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | Администрация Боковского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 5931,9 | 5931,9 | 2588,3 | 3343,6 |
|  | Основное мероприятие 1.3.  Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления | Администрация Боковского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 1355,4 | 1355,4 | 803,5 | 551,9 |
|  | Основное мероприятие 1.4.  Реализация направления расходов | Администрация  Боковского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 6,4 | 6,4 | 2,7 | 3,7 |
|  | Основное мероприятие 1.5.  Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих | Администрация  Боковского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.6.  Оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности Боковского сельского поселения | Администрация  Боковского сельского поселения | Увеличение показателя по оформлению муниципального имущества | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 |
|  | Основное мероприятие 1.7.  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | Администрация  Боковского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.8.  Членство Администрации Боковского сельского поселения в ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Администрация  Боковского сельского поселения | Обеспечение реализации права участника ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация  Боковского сельского поселения |  | Х | 30.06.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 7447,7 | 7447,7 | 3463,5 | 3984,2 |
| Администрация  Боковского сельского поселения | X | X | X | 7447,7 | 7447,7 | 3463,5 | 3984,2 |