

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26.10.2018 678

г. Ростов-на-Дону

В редакции постановлений Правительства Ростовской области от 10.04.2019 № 254, от 30.05.2019 № 393, от 09.12.2019 № 910, от 31.12.2019 № 1026, от 08.06.2020 № 525, от 31.08.2020 № 768, от 26.10.2020 № 141, от 28.12.2020 № 400, от 26.10.2020 № 140, от 15.03.2021 № 169, от 29.03.2021 № 262, от 22.06.2021 № 476, от 13.09.2021 № 748, от 23.10.2021 № 771, от 06.12.2021 № 1016, от 30.12.2021 № 1144, от 18.10.2021 № 853, от 28.03.2022 № 232, от 25.04.2022 № 341, от 22.08.2022 № 705, от 07.11.2022 № 946, от 26.12.2022 № 1153, от 24.10.2022 № 905, от 06.03.2023 № 127, от 05.06.2023 № 409, от 07.08.2023 № 580, от 29.12.2023 № 995, **от 13.11.2023 № 811**, от 26.02.2024 № 93, от 03.06.2024 № 379, от 12.09.2024 № 607, от 14.10.2024 № 695

Положения настоящей редакции постановления применяются только к правоотношениям, связанным с формированием проекта областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов – см. постановление от 14.10.2024 № 695

**Об утверждении**

**государственной программы Ростовской области**

**«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»**

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.06.2023 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» и распоряжением Правительства Ростовской области от 09.08.2018 № 436 «Об утверждении Перечня государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **постановляет:**

1. Утвердить государственную программу Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Ростовской области по Перечню согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Корнеева М.В.

Губернатор

Ростовской области В.Ю. Голубев

Постановление вносит

управление по работе с

административными органами

Правительства Ростовской области

Приложение № 1

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 26.10.2018 № 678

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Ростовской области «Обеспечение

общественного порядка и профилактика правонарушений»

I. Стратегические приоритеты

государственной программы Ростовской области

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

государственной программы Ростовской области «Обеспечение

общественного порядка и профилактика правонарушений»

Государственная программа Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее также – государственная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития в сфере правоохранительной деятельности в Ростовской области, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показателей их результативности.

За 9 месяцев 2023 года в Ростовской области зарегистрировано 40,9 тысяч преступлений, из которых свыше 11,0 тысяч – тяжких и особо тяжких составов, что на 13,0 процентов выше аналогичного периода прошлого года. Уровень преступности составил 98 преступлений на 10 тысяч населения.

В массиве преступности отмечается снижение числа: краж на 22,6 процентов, краж транспортных средств на 39,7 процентов, мобильных телефонов на 5,8 процентов, грабежей на 31,0 процент, завладений транспортными средствами на 6,0 процентов, убийств на 3,5 процента, квартирных краж на 23,3 процента.

Зарегистрировано больше преступлений, связанных с наркотиками, разбоями, мошенничествами на 1,9, 5,9 и 30 процентов соответственно.

В общественных местах Ростовской области совершено 13 537 преступлений из которых 51,5 процента приходится на улицу, где зарегистрировано 6 976 преступных деяний.

В криминологической характеристике преступности отмечается снижение числа преступлений, совершённых несовершеннолетними (или при их соучастии) – на 30,0 процентов.

Правоохранительными органами на территории Ростовской области раскрыто 21 879 преступлений, в том числе тяжких 4 102 и 1 303 особо тяжких. Остаток нераскрытых преступлений сократился на 4,1 процента.

Больше раскрыто преступлений прошлых лет – 1 745 (+77,3 процента; 984), в том числе тяжких и особо тяжких составов – 975.

Общая раскрываемость преступлений составила 54,6 процента, в том числе: убийств 97,3 процента, фактов умышленных причинения тяжкого вреда здоровью 99,1 процент, разбойных нападений 97,8 процентов, грабежей 86,8 процентов, изнасилований 100 процентов, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 67,1 процент и их сбытом 44,3 процента, фактов незаконного оборота оружия 73,5 процентов.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики

Ростовской области в сфере реализации государственной программы

Основными приоритетами являются:

создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки;

повышение эффективности работы по профилактике правонарушений среди граждан;

систематизация и актуализация нормативной правовой базы по вопросам противодействия коррупции;

обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов;

совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;

создание механизмов предупреждения и нейтрализации социальных и межнациональных конфликтов;

укрепление режима безопасного функционирования и повышение уровня антитеррористической защищенности организаций и объектов с большим скоплением людей;

совершенствование системы выявления и анализа угроз в информационной сфере, повышение защищенности граждан и общества от деструктивного информационного воздействия со стороны экстремистских и террористических организаций;

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;

снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков, сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности;

развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, в частности, посредством ежегодной диспансеризации.

Приоритетные направления также определены в:

Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Федеральном законе от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

постановлении Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 № 485 «Об утверждении положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации»;

указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

указе Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы»;

указе Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

указе Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года»;

Областном законе от 29.12.2016 № 933-ЗС «О профилактике правонарушений на территории Ростовской области»;

постановлении Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года»;

постановлении Правительства Ростовской области от 29.12.2018 № 885 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года».

постановлении Правительства Ростовской области от 21.03.2023 № 197 «О мерах по организации добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение в 2023 году».

Целью государственной программы является повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму, коррупции, незаконному обороту наркотиков и доведение уровня доли граждан, положительно оценивающих уровень правопорядка в Ростовской области не менее 75 процентов.

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Российской Федерации

Государственная программа разработана в целях реализации на территории Ростовской области государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 345 (далее – Государственная программа Российской Федерации).

Взаимосвязь государственной программы с Государственной программой Российской Федерации обеспечивается путем формирования государственной программы с учетом параметров Государственной.программы Российской Федерации, включением мероприятий и показателей, предусмотренных для Ростовской области.

4. Задачи государственного управления

в сфере реализации государственной программы

Основными задачами являются:

устранение факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции;

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

привлечение граждан, общественных объединений и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции;

повышение ответственности государственных гражданских служащих Ростовской области при осуществлении ими своих прав и обязанностей;

повышение эффективности деятельности государственных органов Ростовской области по противодействию коррупции;

предупреждение террористических и экстремистских проявлений, профилактика преступлений в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

усиление антитеррористической защищенности объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, судебных участков мировых судей;

организация и проведение профилактических мероприятий с группами риска немедицинского потребления наркотиков, в организованных (трудовых и образовательных) коллективах;

оказание гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата;

формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни;

развитие в обществе негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета, методика распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам приведены в приложении № 1 к государственной программе.

Распределение субсидий по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» приведены в приложении № 2 к государственной программе.

II. Паспорт

государственной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор государственной программы | – | Корнеев Михаил Викторович, заместитель Губернатора Ростовской области |
| 1.2. | Ответственный исполнитель государственной программы | – | управление по работе с административными органами Правительства Ростовской области (Дрокин Иван Александрович, начальник управления по работе с административными органами Правительства Ростовской области) |
| 1.3. | Срок реализации государственной программы | – | этап I: 2019 – 2023 годы;  этап II: 2024 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели государственной программы | – | повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму, коррупции, незаконному обороту наркотиков и доведение уровня доли граждан, положительно оценивающих уровень правопорядка в Ростовской области не менее 75 процентов |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения государственной программы | – | 725 416,4 тыс. рублей:  этап I: 415 093,0 тыс. рублей;  этап II: 310 323,4 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации | – | национальная цель: комфортная и безопасная среда для жизни;  государственная программа Российской Федерации: государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 345 |

2. Показатели государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/  убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | | Документ | Ответственный  за достижение показателя | Связь  с показа-телями националь-ных целей | Информа-ционная система |
| значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027  год | 2030 год  (спра-вочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель государственной программы «Повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму  и экстремизму, коррупции, незаконному обороту наркотиков и доведение уровня доли граждан, положительно оценивающих уровень правопорядка в Ростовской области не менее 75 процентов» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались  с конфликтами на межнациональной почве | ГП | убывания | процентов | ведомст-венный | 4,0 | 2022 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | постановление Правительства Ростовской области от 26.10.2018 № 678 «Об утверж-дении госу-дарственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонаруше-ний» | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | ‒ | ‒ |
| 1.2. | Доля жителей Ростовской области, столкнувшихся с проявлениями коррупции | ГП | убывания | процентов | ведомст-венный | 26,0 | 2022 | 24,5 | 24,0 | 24,0 | 23,5 | 22,0 | постановление Правительства Ростовской области  от 26.10.2018  № 678  «Об утверж-дении госу-дарственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика | Правительство Ростовской области (управление по противо-действию коррупции) | ‒ | ‒ |
| 1.3. | Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения | ГП | убывания | человек /  100 тыс. населения | статисти-ческий | 187,0 | 2022 | 184,5 | 183,0 | 183,0 | 182,5 | 179,0 | приказ Федеральной службы государственной статистики  от 16.10.2013  № 410  «Об утверж-дении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации Федерального статистического наблюдения за заболеваемостью населения нар-кологическими расстройствами» | Правительство Ростовской области (служба по обеспечению деятельности антинаркотиче-ской комиссии) | ‒ | ‒ |
| 1.4. | Количество зарегистрирован-ных преступлений | ГП | убывания | количество преступле-ний | ведомст-венный | *–* | 2022 | 53 664 | 53 601 | 53 538 | 53 475 | 53 346 | постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864  «Об утверж-дении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года» | Правительство Ростовской области (управление по работе с адми-нистративными органами) | ‒ | ‒ |

Примечание.

Используемые сокращения:

ГП – государственная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень структурных элементов государственной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов  от реализации задачи структурного элемента | Связь  с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области»  Ответственный за реализацию: служба по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области  Срок реализации: 2024 – 2030 годы | | | |
| 1.1.1. | Проведена воспитательная пропагандистская работа с населением Ростовской области, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности, усилена антитеррористическая защищенность объектов образовательных организаций, учреждений здравоохранения, культуры, спорта, судебных участков мировых судей и других объектов с массовым пребыванием граждан | повышение антитеррористической защищенности объектов | доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве;  количество зарегистрирован-ных преступлений |
| 1.1.2. | Привлечены граждане, негосударственные структуры, в том числе СМИ и общественные объединения для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма | снижение количества зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в общем числе зарегистрированных преступлений в Ростовской области и количества зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, с использованием оружия, имитирующих их устройств, в том числе огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, повышение эффективности выявления информационных материалов, содержащих признаки экстремизма и пропаганды террористической идеологии, повышение активности граждан, общественных объединений и средств массовой информации в деятельности по формированию в обществе нетерпимости к идеологии терроризма и экстремизма, повышена доля муниципальных образовательных организаций, имеющих ограждение по периметру | доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве;  количество зарегистрирован-ных преступлений |
| 1.1.3. | Повышен уровень межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | количество зарегистрирован-ных преступлений |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Ростовской области»  Ответственный за реализацию: управление по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области  Срок реализации: 2024 – 2030 годы | | | |
| 1.2.1. | Усовершенствовано правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционных мер | приведение нормативных правовых актов Ростовской области в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий, в том числе по вопросам деятельности комиссии; расширение практики участия в работе комиссии представителей институтов гражданского общества, экспертного и научного сообщества, предотвращение коррупционных правонарушений, обеспечение соблюдения должностными лицами антикоррупционных требований, обязанностей, ограничений, запретов, в том числе запрета на их участие в управлении коммерческих или некоммерческих организаций, формирование антикоррупционного поведения гражданских служащих, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; профессиональное развитие гражданских служащих – проведение мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции (в том числе обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции) гражданских служащих: в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции; впервые поступивших на службу и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов; в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | доля жителей Ростовской области, столкнувшихся с проявлениями коррупции |
| 1.2.2. | Усилено взаимодействие с институтами гражданского общества, гражданами по вопросам противодействия коррупции | оценка уровня коррупции для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Ростовской области, обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами исполнительной власти мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти и оперативное реагирование на нее | доля жителей Ростовской области, столкнувшихся с проявлениями коррупции |
| 1.2.3. | Повышена эффективность просветительских, образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции | формирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; профессиональное развитие муниципальных служащих – проведение мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции (в том числе обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции) муниципальных служащих: в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции; впервые поступивших на службу и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов; в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения, формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, привлечение творческого потенциала молодежи к антикоррупционной деятельности, привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | доля жителей Ростовской области, столкнувшихся с проявлениями коррупции |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры  противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»  Ответственный за реализацию: служба по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Правительства Ростовской области  Срок реализации: 2024 – 2030 годы | | | |
| 1.3.1. | Осуществлен мониторинг развития наркоситуации в Ростовской области, а также сформирована система мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек» | формирование эффективной государственной политики на территории Ростовской области в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации; повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы, повышение активности и эффективности профилактики наркомании в муниципальных образованиях, сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни, увеличение числа подростков и молодежи, участвующих в творческой деятельности, пропагандирующей здоровый образ жизни, нравственность, духовность, популяризация массового спорта и вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом; пропаганда семейных ценностей, формирование семейной профилактики наркомании, мотивирование жителей Ростовской области на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов государственной власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах, повышение активности и качества деятельности средств массовой информации муниципальных образований Ростовской области в сфере профилактики наркомании | численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения |
| 1.3.2. | Обеспечено раннее выявление потребителей наркотиков, мотивирование их на участие в программах комплексной реабилитации и развита система наркологической помощи больным наркоманией и их социальной реабилитации | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков; сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота, изъятие потребителей наркотиков из наркотической социальной среды, восстановление их физического, психического и духовного здоровья, создание благоприятных условий для их возвращения в здоровую и продуктивную социальную среду, изъятие потребителей наркотиков из наркотической социальной среды, восстановление их физического, психического и духовного здоровья, создание благоприятных условий для их возвращения в здоровую и продуктивную социальную среду | численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения |
| 1.3.3. | Приняты меры по устранению условий, способствующих распространению наркомании | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления, устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, повышение качества и эффективности работы по профилактике наркомании, проводимой волонтерскими и общественными объединениями | численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения |

4. Параметры финансового обеспечения государственной программы

| № п/п | Наименование государственной программы,  структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственная программа Ростовской области «Обеспечение общественного порядка  и профилактика правонарушений», в том числе: | 123 828,6 | 66 355,0 | 59 987,4 | 60 152,4 | 310 323,4 |
| областной бюджет (всего): | 117 847,0 | 66 355,0 | 59 987,4 | 60 152,4 | 304 341,8 |
| в том числе за счет средств консолидированные бюджеты муниципальных образований | 5 981,6 | – | – |  | 5 981,6 |
| 2. | Структурный элемент комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма Ростовской области» (всего), в том числе: | 93 522,2 | 35 883,6 | 29 681,0 | 29 681,0 | 188 767,8 |
| областной бюджет (всего): | 87 540,6 | 35 883,6 | 29 681,0 | 29 681,0 | 182 786,2 |
| в том числе, за счет средств консолидированные бюджеты муниципальных образований | 5 981,6 | – | – |  | 5 981,6 |
| 3. | Структурный элемент комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Ростовской области» (всего), в том числе: | 12 041,7 | 11 906,7 | 12 041,7 | 11 906,7 | 47 896,8 |
| областной бюджет (всего): | 12 041,7 | 11 906,7 | 12 041,7 | 11 906,7 | 47 896,8 |
| 4. | Структурный элемент комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (всего), в том числе: | 18 264,7 | 18 564,7 | 18 264,7 | 18 564,7 | 73 658,8 |
| областной бюджет (всего): | 18 264,7 | 18 564,7 | 18 264,7 | 18 564,7 | 73 658,8 |

5. Подраздел утратил силу – постановление от 03.06.2024 № 379.

III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | служба по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области (Поповиченко Геннадий Васильевич, начальник службы – руководитель аппарата антитеррористической комиссии Ростовской области) |
| 1.2. | Связь с государственной программой Ростовской области | – | государственная программа Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/  убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информа-  ционная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена воспитательная, пропагандистская работа с населением Ростовской области, направленная  на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности, усиление антитеррористической защищенности объектов  образовательных организаций, учреждений здравоохранения, культуры, спорта, судебных участков мировых судей и других объектов с массовым пребыванием граждан» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля учреждений социальной сферы, судебных участков мировых судей Ростовской области с наличием системы технической защиты объектов, в том числе: | возрастания | ГП | процентов | 97,3 | 2022 | 98,8 | 99,0 | 99,3 | 99,5 | 100 | исполнительные органы Ростовской области,  в том числе: | – |
| министерство здравоохранения Ростовской области | возрастания | ГП | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство здравоохранения Ростовской области | – |
| министерство общего и профессионального образования Ростовской области | возрастания | ГП | процентов | 93 | 2022 | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 | министерство общего и профессиональ- образования Ростовской области | – |
| министерство по физической культуре и спорту Ростовской области | возрастания | ГП | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство по физической культуре и спорту Ростовской области | – |
| департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области | возрастания | ГП | процентов | 96 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Привлечены граждане, негосударственные структуры,  в том числе СМИ и общественные объединения для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений, имеющих ограждение территории по периметру | возрастания | ГП | процентов | 96 | 2022 | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | министерство общего и профессио-нального образования Ростовской области | – |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышен уровень межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, с использованием оружия, имитирующих их устройств, в том числе огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств | убывания | ГП | ед. | 140 | 2022 | 140 | 139 | 139 | 139 | 138 | Правительство Ростовской области (управление по работе с администра-тивными органами) | – |
| 3.2. | Количество зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом | убывания | ГП | ед. | 52 | 2022 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | Правительство Ростовской области (управление по работе с административ-ными органами) | – |

Примечание.

Используемые сокращения:

ГП – государственная программа;

ед. – единиц;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;

СМИ – средства массовой информации.

21.Показатели комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований в Ростовской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  муниципального образования в Ростовской области | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | |
| значение | год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2030  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатель «Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру»(процентов) | | | | | | | | |
| 1.1. | Азовский район | 56 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Аксайский район | – | 2022 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Багаевский район | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Белокалитвинский район | – | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Боковский район | – | 2022 | 63 | 63 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6. | Верхнедонской район | – | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7. | Веселовский район | – | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.8. | Волгодонской район | – | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.9. | Дубовский район | 100 | 2022 | 93 | 93 | 100 | 100 | 100 |
| 1.10. | Егорлыкский район | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.11. | Заветинский район | – | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.12. | Зерноградский район | 100 | 2022 | 94 | 94 | 100 | 100 | 100 |
| 1.13. | Зимовниковский район | – | 2022 | 93 | 93 | 100 | 100 | 100 |
| 1.14. | Кагальницкий район | 100 | 2022 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 1.15. | Каменский район | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.16. | Кашарский район | 100 | 2022 | 77 | 77 | 100 | 100 | 100 |
| 1.17. | Константиновский район | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.18. | Красносулинский район | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.19. | Куйбышевский район | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.20. | Мартыновский район | 100 | 2022 | 89 | 89 | 100 | 100 | 100 |
| 1.21. | Матвеево-Курганский район | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.22. | Миллеровский район | 72 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.23. | Милютинский район | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.24. | Морозовский район | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.25. | Мясниковский район | – | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.26. | Неклиновский район | 77 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.27. | Обливский район | – | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.28. | Октябрьский район | 100 | 2022 | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 |
| 1.29. | Орловский район | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.30. | Песчанокопский район | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.31. | Пролетарский район | – | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.32. | Ремонтненский район | – | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.33. | Родионово-Несветайский район | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.34. | Сальский район | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.35. | Семикаракорский район | – | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.36. | Советский район | – | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.37. | Тарасовский район | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.38. | Тацинский район | – | 2022 | 82 | 82 | 100 | 100 | 100 |
| 1.39. | Усть-Донецкий район | 100 | 2022 | 82 | 82 | 100 | 100 | 100 |
| 1.40. | Целинский район | – | 2022 | 78 | 78 | 100 | 100 | 100 |
| 1.41. | Цимлянский район | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.42. | Чертковский район | – | 2022 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 1.43. | Шолоховский район | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.44. | г. Азов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.45. | г. Батайск | 100 | 2022 | 62 | 62 | 100 | 100 | 100 |
| 1.46. | г. Волгодонск | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.47. | г. Гуково | 100 | 2022 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 |
| 1.48. | г. Донецк | 100 | 2022 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 1.49. | г. Зверево | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.50. | г. Каменск-Шахтинский | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.51. | г. Новочеркасск | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.52. | г. Новошахтинск | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.53. | г. Ростов-на-Дону | 75 | 2022 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| 1.54. | г. Таганрог | 56 | 2022 | 93 | 93 | 100 | 100 | 100 |
| 1.55. | г. Шахты | – | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Всего по Ростовской области | | 96 | 2022 | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 |

Примечание.

Используемое сокращение:

г. – город.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата  по годам реализации | | | |
| зна-чение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Привлечены граждане, негосударственные структуры,  в том числе СМИ и общественные объединения для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1.  Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | осуществление текущей деятельности | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | процентов | 100 | | 2022 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2.  Осуществлен комплекс мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | осуществление текущей деятельности | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий исполнительных органов Ростовской области при их возникновении | процентов | 100 | | 2022 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена воспитательная, пропагандистская работа с населением Ростовской области,  направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности, усиление антитеррористической защищенности  объектов образовательных организаций, учреждений здравоохранения, культуры, спорта, судебных участков мировых судей и других объектов с массовым пребыванием граждан» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1.3.  Обеспечено выполнение функций государственными учреждениями  (в том числе в рамках выполнения государственного задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | оказание услуг (выполнение работ) | повышение антитеррористической защищенности объектов | процентов | 100 | | 2022 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 1.4.  Осуществлено софинансирование расходов на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных организаций | оказание услуг (выполнение работ) | повышение антитеррористической защищенности объектов | процентов | 100 | | 2022 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий  «Повышен уровень межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма» | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1.5.  Организована добровольная сдача гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | осуществление текущей деятельности | снижение количества зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в общем числе зарегистрированных преступлений в Ростовской области и количества зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, с использованием оружия, имитирующих их устройств, в том числе огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств | процентов | 100 | | 2022 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 1.6.  Проведены экспертные работы по выявлению признаков экстремизма и пропаганды террористической идеологии в информационных материалах, в том числе доследственной проверки, предшествующей принятию решения о возбуждении уголовного дела | оказание услуг (выполнение работ) | повышение эффективности выявления информационных материалов, содержащих признаки экстремизма и пропаганды террористической идеологии | процентов | 100 | | 2022 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 3.3. | Мероприятие (результат) 1.7.  Проведен конкурс журналистских работ на лучший журналистский материал, посвященный противодействию терроризма и экстремистской идеологии «Безопасный Дон» | осуществление текущей деятельности | повышение активности граждан, общественных объединений и средств массовой информации  в деятельности по формированию в обществе нетерпимости к идеологии терроризма и экстремизма | процентов | 100 | | 2022 | 100 | | 100 | 100 | 100 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий,  мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной  классификации расходов | Объем расходов по годам реализации,  тыс. рублей | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области» (всего), в том числе: | Х | 93 522,2 | 35 883,6 | 29 681,0 | 29 681,0 | 188 767,8 |
| областной бюджет (всего) | 87 540,6 | 35 883,6 | 29 681,0 | 29 681,0 | 182 786,2 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований | 5 981,6 | – | – | – | 5 981,6 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.3. Обеспечено выполнение функций государственными учреждениями (в том числе в рамках выполнения государственного задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий (всего): | Х | 88 697,2 | 31 058,6 | 24 856,0 | 24 856,0 | 169 467,8 |
| областной бюджет (всего) | 82 715,6 | 31 058,6 | 24 856,0 | 24 856,0 | 163 486,2 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований: | 5 981,6 | – | – | – | 5 981,6 |
| Мероприятие 1.3.1. Обеспечено выполнение функций по реализации комплекса антитеррористических мероприятий медицинскими организациями (всего): | 7 709,0 | 6 202,6 | – | – | 13 911,6 |
| 806 0909 0940100590 240 | 1 003,2 | – | – | – | 1 003,2 |
| 806 0909 0940100700 610 | 6 705,8 | 6 202,6 | – | – | 12 908,4 |
| Мероприятие (результат) 1.3.2. Обеспечено выполнение функций по реализации комплекса антитеррористических мероприятий образовательными организациями и центрами помощи детям,  оставшимся без попечения родителей (всего): | Х | 31 009,5 | 13 669,7 | 13 669,7 | 13 669,7 | 72 018,6 |
| 808 0702 0940100590 240 | 8 938,7 | 4 338,0 | – | – | 13 276,7 |
| 808 0704 0940100700 610 | 21 003,1 | 9 331,7 | 13 669,7 | 13 669,7 | 57 674,2 |
| 808 1002 0940100590 240 | 1 067,7 | – | – | – | 1 067,7 |
| Мероприятие (результат) 1.3.3. Обеспечено выполнение функций по реализации комплекса антитеррористических мероприятий учреждениями спортивной направленности (всего): | Х | 32 810,8 | – | – | – | 32 810,8 |
| 816 1103 0940100700 610 | 29 701,8 | – | – | – | 29 701,8 |
| 816 0702 0940100700 610 | 3 109,0 | – | – | – | 3 109,0 |
| Мероприятие (результат) 1.3.4. Обеспечено выполнение функций по реализации комплекса антитеррористических мероприятий судебными участками мировых судей (всего): | Х | 11 186,3 | 11 186,3 | 11 186,3 | 11 186,3 | 44 745,2 |
| 824 0113 0940100590 240 | 11 186,3 | 11 186,3 | 11 186,3 | 11 186,3 | 44 745,2 |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.4. Осуществлено софинансирование расходов на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных организаций (всего): | Х | – | – | – | – | – |
| областной бюджет (всего): | – | – | – | – | – | – |
| 4. | Мероприятие (результат) 1.5. Организована добровольная сдача гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | Х | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 2 700,0 |
| областной бюджет (всего): | 802 0113 0940123120 360 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 2 700,0 |
| 5. | Мероприятие (результат) 1.6. Проведены экспертные работы по выявлению признаков экстремизма и пропаганды террористической идеологии в информационных материалах, в том числе доследственной проверки, предшествующей принятию решения о возбуждении уголовного дела | Х | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3600,0 | 14 400,0 |
| областной бюджет (всего): | 802 0113 0940123230 240 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3600,0 | 3 600,0 | 14 400,0 |
| 6. | Мероприятие (результат) 1.7. Проведен конкурс журналистских работ на лучший журналистский материал, посвященный противодействию терроризма и экстремистской идеологии, «Безопасный Дон» | Х | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 2 200,0 |
| областной бюджет (всего): | 818 1204 0940190520 350 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 2 200,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2024 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (наименование исполнительного органа  Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид  подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Привлечены граждане, негосударственные структуры  в том числе СМИ и общественные объединения для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма» | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1.  Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Х | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Тюрин С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области, Даниленко М.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области – начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и межнациональным отношениям);  управление по работе с административными органами Правительства Ростовской области (Дрокин И.А., начальник управления по работе с административными органами Правительства Ростовской области) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.1.1.  Проведена на системной и регулярной основе работа с привлечением видных деятелей культуры, науки, авторитетных представителей общественности, информационного сообщества, конфессий и национальных общин по разъяснению сути противоправной деятельности лидеров экстремистских организаций. | Х | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Тюрин С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует | |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.1.2.  Проведен мониторинг состояния миграционной ситуации в муниципальных образованиях в Ростовской области | Х | управление по работе с административными органами Правительства Ростовской области (Дрокин И.А., начальник управления по работе с административными органами Правительства Ростовской области) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует | |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.1.  Мониторинг состояния межэтнических отношений в муниципальных образованиях в Ростовской области, а также мониторинг материалов и публикаций в региональных и муниципальных средствах массовой информации на тему межэтнических отношений | 29 декабря 2024 г.  29 декабря 2025 г.  29 декабря 2026 г.  29 декабря 2027 г. | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Тюрин С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области, Даниленко М.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области – начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и межнациональным отношениям) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует | |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.2.  Оценка результатов мероприятий, проведенных с обучающимися профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству общего и профессионального образования Ростовской области, по вопросу соблюдения правовых норм и этических правил совместного проживания в общежитиях лиц различной национальности | 28 июля 2024 г.  29 декабря 2024 г.  28 июля 2025 г.  29 декабря 2025 г.  28 июля 2026 г.  29 декабря 2026 г.  28 июля 2027 г.  29 декабря 2027 г. | министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Анищенков С.С., первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области) | отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области о проведенных мероприятиях и направление полугодового и годового отчетов в Национальный антитеррористический комитет | информационная система отсутствует | |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.3.  Оценка количества, тематики проведенных «круглых столов» с участием лидеров и актива подростковых и молодежных общественных организаций (включая неформальные объединения), в том числе проведенных в профессиональных образовательных организациях, подведомственных министерству общего и профессионального образования Ростовской области, по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе, координации деятельности в сфере межнациональных отношений | 28 июля 2024 г.  29 декабря 2024 г.  28 июля 2025 г.  29 декабря 2025 г.  28 июля 2026 г.  29 декабря 2026 г.  28 июля 2027 г.  29 декабря 2027 г. | министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Анищенков С.С., первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области);  комитет по молодежной политике Ростовской области (Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области, ) | отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области о количестве, тематике проведенных «круглых столов» и направление полугодового и годового отчетов в Национальный антитеррористический комитет | информационная система отсутствует | |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1.4.  Оценка количества, тематики лекций и бесед, проведенных в профессиональных образовательных организациях, подведомственных министерству общего и профессионального образования Ростовской области, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства. | 28 июля 2024 г.  29 декабря 2024 г.  28 июля 2025 г.  29 декабря 2025 г.  28 июля 2026 г.  29 декабря 2026 г.  28 июля 2027 г.  29 декабря 2027 г. | министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Анищенков С.С., первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области) | отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области о количестве, тематике проведенных лекций и бесед и направление полугодового и годового отчетов в Национальный антитеррористический комитет | информационная система отсутствует | |
| 1.8. | Контрольная точка 1.1.5  Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, а также на воспитание молодого поколения в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности | 28 июля 2024 г.  29 декабря 2024 г.  28 июля 2025 г.  29 декабря 2025 г.  28 июля 2026 г.  29 декабря 2026 г.  28 июля 2027 г.  29 декабря 2027 г. | министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Шевченко Т.С., министр общего и профессионального образования Ростовской области);;  министерство культуры Ростовской области (Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области);  комитет по молодежной политике Ростовской области (Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области, ) | отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области, комитета по молодежной политике Ростовской области, министерства культуры Ростовской области о количестве, тематике проведенных культурно-просветительских и воспитательных мероприятий и направление сводных полугодового и годового отчетов в Национальный антитеррористический комитет | информационная система отсутствует | |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена воспитательная, пропагандистская работа с населением Ростовской области, направленная  на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности, усиление антитеррористической защищенности объектов  образовательных организаций, учреждений здравоохранения, культуры, спорта, судебных участков мировых судей и других объектов с массовым пребыванием граждан» | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1.2.  Осуществлен комплекс мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Х | министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области);  министерство здравоохранения Ростовской области (Кобзев Ю.В., министр здравоохранения Ростовской области);  министерство по физической культуре и спорту Ростовской области (Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области);  департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области (Михно В.А., директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области);  государственное казенное учреждение Ростовской области «Служба обеспечения деятельности судебных участков мировых судей» (Денисов М.Г., директор);  управление по работе с административными органами Правительства Ростовской области (Дрокин И.А., начальник управления по работе с административными органами Правительства Ростовской области);  служба по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области (Поповиченко Г.В., начальник службы по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области ) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует | |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 1.2.1.  Разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов в образовательных организациях, учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта, в зданиях (помещениях) судебных участков мировых судей | Х | министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области);  министерство здравоохранения Ростовской области (Кобзев Ю.В., министр здравоохранения Ростовской области);  министерство труда и социального развития Ростовской области (Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области);  министерство культуры Ростовской области (Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области);  министерство по физической культуре и спорту Ростовской области (Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области);  департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области (Михно В.А., директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области);  государственное казенное учреждение Ростовской области «Служба обеспечения деятельности судебных участков мировых судей» (Денисов М.Г., директор);  департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области (Нудгин П.В., директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует | |
| 2.3. | Мероприятие (результат) 1.2.2.  Проведены учебные тренировки с персоналом образовательных организаций, учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта, судебных участков мировых судей по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | Х | министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области);  министерство здравоохранения Ростовской области (Кобзев Ю.В., министр здравоохранения Ростовской области);  министерство труда и социального развития Ростовской области (Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области);  министерство культуры Ростовской области (Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области);  министерство по физической культуре и спорту Ростовской области (Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области);  департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области (Михно В.А., директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области);  государственное казенное учреждение Ростовской области «Служба обеспечения деятельности судебных участков мировых судей» (Денисов М.Г., директор) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует | |
| 2.4. | Мероприятие (результат) 1.2.3.  Проведены комплексные обследования образовательных организаций, учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта, судебных участков мировых судей на предмет проверки режимно-охранных мер, оценки состояния и степени антитеррористической защищенности и оснащенности средствами защиты | Х | министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области);  министерство здравоохранения Ростовской области (Кобзев Ю.В., министр здравоохранения Ростовской области);  министерство труда и социального развития Ростовской области (Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области);  министерство культуры Ростовской области (Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области);  министерство по физической культуре и спорту Ростовской области (Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области);  департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области (Михно В.А., директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области);  государственное казенное учреждение Ростовской области «Служба обеспечения деятельности судебных участков мировых судей» (Денисов М.Г., директор) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует | |
| 2.5. | Мероприятие (результат) 1.2.4.  Повышена эффективность мер реагирования на возможные угрозы террористических актов в муниципальных образованиях в Ростовской области | Х | управление по работе с административными органами Правительства Ростовской области (Дрокин И.А., начальник управления по работе с административными органами Правительства Ростовской области);  служба по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области (Поповиченко Г.В., начальник службы по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области) | организация работы по созданию на территориях муниципальных образований оптимального количества участковых пунктов полиции с выделением служебных помещений для работы участковых уполномоченных полиции | информационная система отсутствует | |
| 2.6. | Контрольная точка 1.2.1.  Выполнение учреждениями социальной сферы планов по предотвращению террористических актов | 29 декабря 2024 г.  29 декабря 2025 г.  29 декабря 2026 г.  29 декабря 2027 г. | министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области);  министерство здравоохранения Ростовской области (Кобзев Ю.В., министр здравоохранения Ростовской области);  министерство труда и социального развития Ростовской области (Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области);  министерство культуры Ростовской области (Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области);  министерство по физической культуре и спорту Ростовской области (Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области);  департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области (Михно В.А., директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области);  государственное казенное учреждение Ростовской области «Служба обеспечения деятельности судебных участков мировых судей» (Денисов М.Г., директор) | проведение анализа отчетов исполнителей о результатах выполнения планов и направление годового отчета в Национальный антитеррористический комитет | информационная система отсутствует | |
| 2.7. | Контрольная точка 1.2.2.  Проведение учебных тренировок с персоналом образовательных организаций, учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта, судебных участков мировых судей по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | 29 декабря 2024 г.  29 декабря 2025 г.  29 декабря 2026 г.  29 декабря 2027 г. | отчеты исполнителей о количестве проведенных учебных тренировок; направление годового отчета в Национальный антитеррористический комитет | информационная система отсутствует | |
| 2.8. | Контрольная точка 1.2.3.  Оценка результатов проведенных комплексных обследований образовательных организаций, учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта, судебных участков мировых судей на предмет проверки режимно-охранных мер | 29 декабря 2024 г.  29 декабря 2025 г.  29 декабря 2026 г.  29 декабря 2027 г. | проведение анализа отчетов исполнителей о результатах проведенных комплексных обследований и направление годового отчета в Национальный антитеррористический комитет | информационная система отсутствует | |
| 2.9. | Мероприятие (результат) 1.3.  Обеспечено выполнение функций государственными учреждениями (в том числе в рамках выполнения государственного задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Х | министерство здравоохранения Ростовской области (Кобзев Ю.В., министр здравоохранения Ростовской области);  министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Шевченко Т.С., министр общего и профессионального образования Ростовской области);  министерство по физической культуре и спорту Ростовской области (Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области);  департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области (Михно В.А., директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области);  государственное казенное учреждение Ростовской области «Служба обеспечения деятельности судебных участков мировых судей» (Денисов М.Г., директор) | повышение антитеррористической защищенности объектов | информационная система отсутствует | |
| 2.10. | Мероприятие (результат) 1.3.1.  Обеспечено выполнения функций по реализации комплекса антитеррористических мероприятий медицинскими организациями | Х | министерство здравоохранения Ростовской области (Кобзев Ю.В., министр здравоохранения Ростовской области) | акты выполненных работ |  | |
| 2.11. | Мероприятие (результат) 1.3.2.  Обеспечено выполнение функций по реализации комплекса антитеррористических мероприятий образовательными организациями и центрами помощи детям, оставшимся без попечения родителей | Х | министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Богданова Т.Н) | акты выполненных работ | информационная система отсутствует | |
| 2.12. | Мероприятие (результат) 1.3.3.  Обеспечено выполнения функций по реализации комплекса антитеррористических мероприятий учреждениями спортивной направленности | Х | министерство по физической культуре и спорту Ростовской области (Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области) | акты выполненных работ | информационная система отсутствует | |
| 2.13. | Мероприятие (результат) 1.3.4.  Обеспечено выполнения функций по реализации комплекса антитеррористических мероприятий судебными участками мировых судей | Х | департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области (Михно В.А., директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области);  государственное казенное учреждение Ростовской области «Служба обеспечения деятельности судебных участков мировых судей» (Денисов М.Г., директор) | акты выполненных работ | информационная система отсутствует | |
| 2.14. | Мероприятие (результат) 1.3.5.  Организованы и проведены контрольно-надзорные мероприятия выполнения требований антитеррористической защищенности социальными, транспортными и промышленными предприятиями | Х | служба по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области (Поповиченко Г.В., начальник службы по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области);  министерство труда и социального развития Ростовской области (Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области);  министерство здравоохранения Ростовской области (Кобзев Ю.В., министр здравоохранения Ростовской области);  министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Богданова Т.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области);  иные государственные органы Ростовской области | отчет о деятельности | информационная система отсутствует | |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий  «Повышен уровень межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма» | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие(результат) 1.5.  Организована добровольная сдача гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | Х | управление по работе с административными органами Правительства Ростовской области (Дрокин И.А., начальник управления по работе с административными органами Правительства Ростовской области);  служба по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области (Поповиченко Г.В., начальник службы по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области ) | отчет ГУ МВД России по Ростовской области | информационная система отсутствует | |
| 3.2. | Контрольная точка 1.5.1  Сдача гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | 29 декабря 2024 г.  29 декабря 2025 г.  29 декабря 2026 г.  29 декабря 2027 г. | управление по работе с административными органами Правительства Ростовской области (Дрокин И.А., начальник управления по работе с административными органами Правительства Ростовской области);  служба по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области (Поповиченко Г.В., начальник службы по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области ) | финансовый отчет | информационная система отсутствует | |
| 3.3. | Мероприятие (результат) 1.6.  Проведены экспертные работы по выявлению признаков экстремизма и пропаганды террористической идеологии в информационных материалах, в том числе доследственной проверки, предшествующей принятию решения о возбуждении уголовного дела | Х | управление по работе с административными органами Правительства Ростовской области (Дрокин И.А., начальник управления по работе с административными органами Правительства Ростовской области);  служба по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области (Поповиченко Г.В., начальник службы по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области ) | отчет о деятельности | информационная система отсутствует | |
| 3.4. | Контрольная точка 1.6.1.  Оценка эффективности комплекса организационных мер по выявлению информационных материалов, носящих, вероятно, экстремистский характер, и представлению их в лицензированное учреждение для проведения экспертных работ | 29 декабря 2024 г.  29 декабря 2025 г.  29 декабря 2026 г.  29 декабря 2027 г. | управление по работе с административными органами Правительства Ростовской области (Дрокин И.А., начальник управления по работе с административными органами Правительства Ростовской области);  служба по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области (Поповиченко Г.В., начальник службы по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области ) | финансовый отчет | информационная система отсутствует | |
| 3.5. | Мероприятие (результат) 1.7.  Проведен конкурс журналистских работ  на лучший журналистский материал, посвященный противодействию терроризму и экстремистской идеологии «Безопасный Дон» | Х | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Тюрин С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области) | награждение победителей  конкурса | информационная система отсутствует | |
| 3.6. | Контрольная точка 1.7.1.  Подведение итогов конкурса журналистских работ «Безопасный Дон» в 2023 году | 29 декабря 2024 г.  29 декабря 2025 г.  29 декабря 2026 г.  29 декабря 2027 г. | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Тюрин С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области) | финансовый отчет | информационная система отсутствует | |

Примечания:

1. Используемые сокращения:

г. – год;

ГУ МВД России по Ростовской области – Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области.

2. Х – графы не заполняются.

IV. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Ростовской области»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Ростовской области» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | управление по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области (Кулик Сергей Семенович, заместитель начальника управления по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области – начальник отдела противодействия коррупции в органах государственной власти) |
| 1.2. | Связь с государственной программой Ростовской области | – | государственная программа Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения  показателей | | | | | Ответственный  за достижение показателя | Информа-  ционная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствовано правовое и организационное обеспечения реализации антикоррупционных мер» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество государственных гражданских служащих Ростовской области и муниципальных служащих муниципальных образований в Ростовской области, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе обученных по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | возрастания | ГП | человек | 130 | 2022 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | Правительство Ростовской области, исполнительные органы Ростовской области,  иные государст-венные органы Ростовской области, органы местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области | – |
| 1.2. | Доля размещенных органами исполнительной власти Ростовской области на Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы Ростовской области (regulation.donland.ru) проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы от количества проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу | возрастания | ГП | процентов | 100 | 2022 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Правительство Ростовской области, исполнительные органы Ростовской области,  иные государст-венные органы Ростовской области, органы местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Усилено взаимодействие с институтами гражданского общества, гражданами по вопросам противодействия коррупции» | | | | | | | | | | | |  |  |
| 2.1. | Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности органов исполнительной власти Ростовской области | возрастания | ГП | процентов | 45,5 | 2022 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 47,5 | 49,0 | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области | – |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность просветительских, образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | возрастание | ГП | человек | 1 172 | 2022 | 1 172 | 1 172 | 1 172 | 1 172 | 1172 | Правительство Ростовской области,  иные исполни-тельные органы Ростовской области | – |
| 3.2. | Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | возрастание | ГП | человек | 800 | 2022 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | Правительство Ростовской области,  иные исполни-тельные органы Ростовской области | – |
| 3.3. | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности: общеобразовательные школы (от общего количества обучающихся III ступени) | возрастание | ГП | процентов | 100,0 | 2022 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Правительство Ростовской области,  иные исполни-тельные органы Ростовской области | – |
| 3.4. | Доля обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания (от общего количества обучающихся) | возрастание | ГП | процентов | 100,0 | 2022 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Правительство Ростовской области,  иные исполни-тельные органы Ростовской области | – |

Примечание.

Используемые сокращения:

ГП – государственная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое  значение | | Значение результата  по годам реализации | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  «Усовершенствовано правовое и организационное обеспечения реализации антикоррупционных мер» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 2.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции, в том числе по вопросам деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ростовской области (далее – комиссия) | осуществление текущей деятельности | приведение нормативных правовых актов Ростовской области в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий, в том числе по вопросам деятельности комиссии; расширение практики участия в работе комиссии представителей институтов гражданского общества, экспертного и научного сообщества | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2.2.  Повышена эффективность механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на государственной гражданской службе Ростовской области, в том числе проведение мониторинга участия лиц, замещающих отдельные государственные должности Ростовской области (далее – должностные лица) в управлении коммерческими и некоммерческими организациями | осуществление текущей деятельности | предотвращение коррупционных правонарушений, обеспечение соблюдения должностными лицами антикоррупционных требований, обязанностей, ограничений, запретов, в том числе запрета на их участие в управлении коммерческих или некоммерческих организаций | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 2.3.  Обеспеченно соблюдение лицами, замещающими отдельные государственные должности Ростовской области, должности государственной гражданской службы Ростовской области (далее – должностные лица) антикоррупционных норм, в том числе организация профессионального развития государственных гражданских служащих Ростовской области (далее – гражданские служащие) в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | осуществление текущей деятельности | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности, обеспечение соблюдения должностными лицами антикоррупционных требований, обязанностей, ограничений, запретов; формирование антикоррупционного поведения; формирование антикоррупционного поведения гражданских служащих, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; профессиональное развитие гражданских служащих – проведение мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции (в том числе обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции) гражданских служащих: в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции; впервые поступивших на службу и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов; в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 2.4.  Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ростовской области и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики, практики участия в антикоррупционной экспертизе независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы | осуществление текущей деятельности | выявление в нормативных правовых актах Ростовской области и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 2.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | осуществление текущей деятельности | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и их исключение | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Усилено взаимодействие  с институтами гражданского общества, гражданами по вопросам противодействия коррупции» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.6.  Проведены среди всех социальных слоев населения социологические исследования в целях оценки уровня коррупции в Ростовской области | приобретение товаров, работ и услуг | оценка уровня коррупции в Ростовской области для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Ростовской области | условных единиц (услуга) | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность просветительских,  образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции» | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 2.8.  Участие в обеспечении профессионального развития муниципальных служащих муниципальных образований в Ростовской области (далее – муниципальные служащие) в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | приобретение товаров, работ и услуг | формирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; профессиональное развитие муниципальных  служащих – проведение мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции (в том числе обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции) муниципальных служащих: в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции; впервые поступивших на службу и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов; в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | условных единиц (услуга) | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 2.9.  Проведен конкурс журналистских работ на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции в Ростовской области «СМИ против коррупции» | приобретение товаров, работ и услуг | формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | условных единиц (услуга) | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.3. | Мероприятие (результат) 2.10.  Проведен областной конкурс социальной рекламы и антикоррупционных работ «Чистые руки» | приобретение товаров, работ и услуг | привлечение творческого потенциала молодежи к антикоррупционной деятельности | условных единиц (услуга) | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.3 | Мероприятие (результат) 2.11.  Разработана и размещена социальная рекламная продукция антикоррупционной направленности | приобретение товаров, работ и услуг | привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | условных единиц (услуга) | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.4. | Мероприятие (результат) 2.12.  Издана и распространена печатная продукция по вопросам противодействия коррупции в Ростовской области,  в том числе учебных пособий и материалов | осуществление текущей деятельности | популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий,  мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Ростовской области» (всего): | Х  Х | 12 041,7 | 11 906,7 | 12 041,7 | 11 906,7 | 47 896,8 |
| областной бюджет (всего): | 12 041,7 | 11 906,7 | 12 041,7 | 11 906,7 | 47 896,8 |
| 2. | Мероприятие (результат) 2.6. Проведены среди всех социальных слоев населения социологические исследования в целях оценки уровня коррупции в Ростовской области (всего), в том числе: | Х  818 0113 0940221530 240 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 1 800,0 |
| областной бюджет (всего): | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 1 800,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2.8. Участие в обеспечении профессионального развития муниципальных служащих муниципальных образований в Ростовской области (далее – муниципальные служащие) в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции (всего), в том числе: | Х  802 0705 0940221570 240 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 646,0 |
| областной бюджет (всего): | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 646,0 |
| 4. | Мероприятие (результат) 2.9. Проведен конкурс журналистских работ на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции в Ростовской области «СМИ против коррупции»  (всего), в том числе: | Х  818 1204 0940290220 350 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 1 800,0 |
| областной бюджет (всего): | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 1 800,0 |
| 5. | Мероприятие (результат) 2.10 Проведен областной конкурс социальной рекламы и антикоррупционных работ «Чистые руки» (всего), в том числе: | Х  842 0707 0940200700 620 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
| областной бюджет (всего): | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
| 6. | Мероприятие (результат) 2.11. Разработана и размещена социальная рекламная продукция антикоррупционной направленности (всего), в том числе: | Х  818 1204 0940221540 240 | 10 745,2 | 10 745,2 | 10 745,2 | 10 745,2 | 42 980, 8 |
| областной бюджет (всего): | 10 745,2 | 10 745,2 | 10 745,2 | 10 745,2 | 42 980, 8 |
| 7. | Мероприятие (результат) 2.12. Издана и распространена печатная продукция по вопросам противодействия коррупции в Ростовской области, в том числе учебных пособий и материалов (всего), в том числе: | 802 0113 0940221560 240 | 135,0 | – | 135,0 | – | 270,0 |
| областной бюджет (всего): | 135,0 | – | 135,0 | – | 270,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2024 – 2027 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (наименование исполнительного органа Ростовской области,  иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  «Усовершенствовано правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционных мер» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 2.1.  Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции, в том числе по вопросам деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ростовской области (далее – комиссия) | X | управление по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области (Кулик С.С, заместитель начальника управления по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области – начальник отдела противодействия коррупции в органах государственной власти);  управление по кадровой работе Правительства Ростовской области (Суховеев С.А., начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2.1.1.  Внесение изменений в правовые акты, распорядительные, организационные документы Ростовской области, касающиеся совершенствования правового регулирования деятельности комиссии | X | управление по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области (Кулик С.С, заместитель начальника управления по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области – начальник отдела противодействия коррупции в органах государственной власти);  управление по кадровой работе Правительства Ростовской области (Суховеев С.А., начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 2.2.  Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на государственной гражданской службе Ростовской области, а также проведение мониторинга участия лиц, замещающих отдельные государственные должности Ростовской области, в управлении коммерческими и некоммерческими организациями | X | управление по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области (Кулик С.С, заместитель начальника управления по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области – начальник отдела противодействия коррупции в органах государственной власти);  управление по кадровой работе Правительства Ростовской области (Суховеев С.А., начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 2.2.1.  Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих государственные должности Ростовской области, должности государственной гражданской службы Ростовской области | X | управление по кадровой работе Правительства Ростовской области (Суховеев С.А., начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области);  управление по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области (Кулик С.С, заместитель начальника управления по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области – начальник отдела противодействия коррупции в органах государственной власти) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 2.2.2.  Организация антикоррупционного мониторинга, в том числе по вопросам противодействия коррупции при прохождении государственной гражданской службы Ростовской области, а также участия лиц, замещающих отдельные государственные должности Ростовской области в управлении коммерческими и некоммерческими организациями | X | управление по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области (Кулик С.С, заместитель начальника управления по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области – начальник отдела противодействия коррупции в органах государственной власти);  управление по кадровой работе Правительства Ростовской области (Суховеев С.А., начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 2.3.  Обеспечение соблюдения лицами, замещающими отдельные государственные должности Ростовской области, должности государственной гражданской службы Ростовской области (далее – должностные лица) антикоррупционных норм, в том числе организация профессионального развития государственных гражданских служащих Ростовской области (далее – гражданские служащие) в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | X | управление по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области (Кулик С.С, заместитель начальника управления по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области – начальник отдела противодействия коррупции в органах государственной власти);  управление по кадровой работе Правительства Ростовской области (Суховеев С.А., начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области);  руководители исполнительных органов Ростовской области, иных государственных органов Ростовской области | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Мероприятие (результат) 2.3.1.  Осуществление анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение отдельных государственных должностей Ростовской области, должностей государственной гражданской службы Ростовской области, и лицами, замещающими указанные должности, проведение антикоррупционных проверок при наличии правовых оснований | X | управление по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области (Кулик С.С, заместитель начальника управления по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области – начальник отдела противодействия коррупции в органах государственной власти) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Мероприятие (результат) 2.3.2.  Организация профессионального развития государственных гражданских служащих Ростовской области (далее – гражданские служащие) в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | X | управление по кадровой работе Правительства Ростовской области (Суховеев С.А., начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области);  управление по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области (Кулик С.С, заместитель начальника управления по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области – начальник отдела противодействия коррупции в органах государственной власти);  руководители исполнительных органов Ростовской области, иных государственных органов Ростовской области | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Мероприятие (результат) 2.4.  Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ростовской области  и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики, практики участия в антикоррупционной экспертизе независимых экспертов, уполномоченных на проведение независимой антикоррупционной экспертизы | X | правовое управление при Губернаторе Ростовской области, (начальник правового управления при Губернаторе Ростовской области);  управление по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области (Кулик С.С, заместитель начальника управления по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области – начальник отдела противодействия коррупции в органах государственной власти);  руководители исполнительных органов Ростовской области | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Мероприятие (результат) 2.5.  Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | X | министерство экономического развития Ростовской области (Папушенко М.В., министр экономического развития Ростовской области) |  | информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий  «Усилено взаимодействие с институтами гражданского общества, гражданами по вопросам противодействия коррупции» | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.6.  Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Ростовской области | Х | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Островский В.А.,  первый заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 2.2. | Контрольная точка 2.6.1.  Подготовка и согласование проекта технического задания для проведения закупки товаров, работ, услуг | 1 июля 2024 г.  1 июля 2025 г.  1 июля 2026 г.  1 июля 2027 г. | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Островский В.А.,  первый заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 2.3. | Контрольная точка 2.6.2.  Подготовка и согласование проекта государственного контракта для проведения закупки товаров, работ, услуг | 1 августа 2024 г.  1 августа 2025 г.  3 августа 2026 г.  3 августа 2027 г | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Островский В.А.,  первый заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 2.4. | Контрольная точка 2.6.3.  Осуществление приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 27 декабря 2024 г.  26 декабря 2025 г.  28 декабря 2026 г.  28 декабря 2027 г. | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Островский В.А.,  первый заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 2.5. | Контрольная точка 2.6.4.  Осуществление оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 28 декабря 2024 г.  29 декабря 2025 г.  28 декабря 2026 г.  28 декабря 2027 г. | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Островский В.А.,  первый заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 2.6. | Мероприятие (результат) 2.7.  Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | X | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Тюрин С.В.,  заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области);  пресс-служба Губернатора Ростовской области (Четвертакова И.В., пресс-секретарь Губернатора Ростовской области) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 2.7. | Мероприятие (результат) 2.7.1.  Оказание содействия средствам массовой информации в освещении принимаемых мер по противодействию коррупции | X | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Тюрин С.В.,  заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области);  пресс-служба Губернатора Ростовской области (Четвертакова И.В., пресс-секретарь Губернатора Ростовской области) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 2.8. | Мероприятие (результат) 2.7.2.  Обеспечение размещения на официальном сайте Правительства Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе Противодействие коррупции » актуальной информации об антикоррупционной деятельности | X | управление по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области (Кулик С.С, заместитель начальника управления по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области – начальник отдела противодействия коррупции в органах государственной власти);  пресс-служба Губернатора Ростовской области (Четвертакова И.В., пресс-секретарь Губернатора Ростовской области) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 2.9. | Мероприятие (результат) 2.7.3.  Обеспечение размещения в электронных средствах массовой информации материалов антикоррупционной направленности, способствующих правовому просвещению населения Ростовской области | X | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Тюрин С.В.,  заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 2.10. | Мероприятие (результат) 2.7.4.  Проведение анализа полученных в разных формах обращений граждан и организаций о совершении государственными гражданскими служащими Ростовской области коррупционных правонарушений | X | управление по работе с обращениями граждан и организаций Правительства Ростовской области (Ковальчук Н.Н., начальник управления по работе с обращениями граждан и организаций Правительства Ростовской области) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность просветительских,  образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции» | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 2.8.  Участие в обеспечении профессионального развития муниципальных служащих муниципальных образований в Ростовской области (далее – муниципальные служащие) в области противодействия коррупции,  в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Х | управление по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области (Кулик С.С, заместитель начальника управления по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области – начальник отдела противодействия коррупции в органах государственной власти);  органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 2.8.1.  Организация профессионального развития муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | X | управление по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области (Кулик С.С, заместитель начальника управления по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области – начальник отдела противодействия коррупции в органах государственной власти);  органы местного самоуправления в Ростовской области | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.3. | Мероприятие (результат) 2.8.2.  Организация профессионального развития муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, а также муниципальных служащих, впервые поступивших на службу и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, путем проведения семинаров/видеосеминаров по вопросам противодействия коррупции | X | управление по кадровой работе Правительства Ростовской области (Суховеев С.А., начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области);  управление по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области (Кулик С.С, заместитель начальника управления по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области – начальник отдела противодействия коррупции в органах государственной власти);  органы местного самоуправления в Ростовской области | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.4. | Контрольная точка 2.8.1.  Подготовка и согласование проекта технического задания для проведения закупки товаров, работ, услуг | 1 июля 2024 г.  1 июля 2025 г.  1 июля 2026 г.  1 июля 2027 г. | управление по кадровой работе Правительства Ростовской области (Суховеев С.А., начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.5. | Контрольная точка 2.8.2.  Подготовка и согласование проекта государственного контракта для проведения закупки товаров, работ, услуг | 1 августа 2024 г.  1 августа 2025 г.  3 августа 2026 г.  3 августа 2027 г. | управление по кадровой работе Правительства Ростовской области (Суховеев С.А., начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.6. | Контрольная точка 2.8.3.  Осуществление приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 27 декабря 2024 г.  26 декабря 2025 г.  28 декабря 2026 г.  28 декабря 2027 г. | управление по кадровой работе Правительства Ростовской области (Суховеев С.А., начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.7. | Контрольная точка 2.8.4.  Осуществление оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 28 декабря 2024 г.  29 декабря 2025 г.  28 декабря 2026 г.  28 декабря 2027 г. | управление по кадровой работе Правительства Ростовской области (Суховеев С.А., начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области ) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.8. | Мероприятие (результат) 2.9.  Проведение конкурса журналистских работ на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции в Ростовской области «СМИ против коррупции» | X | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Тюрин С.В.,  заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.9. | Контрольная точка 2.9.1.  Размещение объявления о проведении конкурса журналистских работ на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции в Ростовской области  «СМИ против коррупции» | 31 января 2024 г.  31 января 2025 г.  31 января 2026 г.  29 января 2027 г. | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Тюрин С.В.,  заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.10. | Контрольная точка 2.9.2.  Организация проведения заседания комиссии по отбору победителей среди участников конкурса журналистских работ на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции в Ростовской области «СМИ против коррупции» | 30 ноября 2024 г.  30 ноября 2025 г.  30 ноября 2026 г.  30 ноября 2027 г. | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Тюрин С.В.,  заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.11. | Контрольная точка 2.9.3.  Выплата премий победителям конкурса журналистских работ на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции в Ростовской области «СМИ против коррупции» | 30 декабря 2024 г.  30 декабря 2025 г.  30 декабря 2026 г.  30 декабря 2027 г. | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Тюрин С.В.,  заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.12. | Контрольная точка 2.9.4.  Награждение победителей конкурса журналистских работ на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции в Ростовской области «СМИ против коррупции» дипломами | 31 марта 2024 г.  31 марта 2025 г.  31 марта 2026 г.  31 марта 2027 г. | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Тюрин С.В.,  заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.13. | Мероприятие (результат) 2.10.  Проведение областного конкурса социальной рекламы и антикоррупционных работ «Чистые руки» | X | комитет по молодежной политике Ростовской области (Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.14. | Контрольная точка 2.10.1.  Подготовка и согласование проекта технического задания для проведения закупки товаров, работ, услуг | 1 июля 2024 г.  1 июля 2025 г.  1 июля 2026 г.  1 июля 2027 г. | комитет по молодежной политике Ростовской области (Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.15. | Контрольная точка 2.10.2.  Подготовка и согласование проекта государственного контракта для проведения закупки товаров, работ, услуг | 1 августа 2024 г.  1 августа 2025 г.  3 августа 2026 г.  3 августа 2027 г. | комитет по молодежной политике Ростовской области (Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.16. | Контрольная точка 2.10.3.  Осуществление приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 27 декабря 2024 г.  26 декабря 2025 г.  28 декабря 2026 г.  28 декабря 2027 г. | комитет по молодежной политике Ростовской области (Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.17. | Контрольная точка 2.10.4.  Осуществление оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 28 декабря 2024 г.  29 декабря 2025 г.  28 декабря 2026 г.  28 декабря 2027 г. | комитет по молодежной политике Ростовской области (Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.18. | Мероприятие (результат) 2.11.  Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | X | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Тюрин С.В.,  заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.19. | Контрольная точка 2.11.1.  Подготовка и согласование проекта технического задания для проведения закупки товаров, работ, услуг | 1 июля 2024 г.  1 июля 2025 г.  1 июля 2026 г.  1 июля 2027 г. | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Тюрин С.В.,  заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.20. | Контрольная точка 2.11.2.  Подготовка и согласование проекта государственного контракта для проведения закупки товаров, работ, услуг | 1 августа 2024 г.  1 августа 2025 г.  3 августа 2026 г.  3 августа 2027 г. | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Тюрин С.В.,  заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.21. | Контрольная точка 2.11.3.  Осуществление приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 27 декабря 2024 г.  26 декабря 2025 г.  28 декабря 2026 г.  28 декабря 2027 г. | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Тюрин С.В.,  заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.22. | Контрольная точка 2.11.4.  Осуществление оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 27 декабря 2024 г.  26 декабря 2025 г.  28 декабря 2026 г.  28 декабря 2027 г. | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Тюрин С.В.,  заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |
| 3.23. | Мероприятие (результат) 2.12.  Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Ростовской области, в том числе учебных пособий и материалов | X | управление по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области (Кулик С.С, заместитель начальника управления по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области – начальник отдела противодействия коррупции в органах государственной власти) | отчет  о деятельности | информационная система отсутствует |

Примечания:

1. Используемое сокращение:

г. – год.

2. Х – графы не заполняются.

V. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Комплексные меры   
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | служба по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Правительства Ростовской области (Чванов Алексей Алесандрович – начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Правительства Ростовской области) |
| 1.2. | Связь с государственной программой Ростовской области | – | государственная программа Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/  убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | | Ответственный  за достижение показателя | Информа-  ционная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществлен мониторинг развития наркоситуации в Ростовской области,  а также сформирована система мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля больных наркоманией, прошедших лечение  и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение  и реабилитацию | возрастание | ГП | процентов | 7,7 | 2022 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,0 | министерство здравоохранения  Ростовской области | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено раннее выявление потребителей наркотиков, мотивирование их на участие  в программах комплексной реабилитации и развита система наркологической помощи больным наркоманией и их социальной реабилитации» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших  социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию | возрастание | ГП | процентов | 95,1 | 2022 | 94,0 | 94,0 | 96,0 | 96,0 | 98,0 | министерство общего и профес-сионального образования Ростовской области | – |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Приняты меры по устранению условий, способствующих распространению наркомании» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом | возрастание | ГП | процентов | 93,5 | 2022 | 92,5 | 92,7 | 92,9 | 99,0 | 100,0 | министерство общего и профес-сионального образования Ростовской области | – |

Примечание.

Используемые сокращения:

ГП – государственная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измере-ния  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата  по годам реализации | | | |
| значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществлен мониторинг развития наркоситуации в Ростовской области,  а также сформирована система мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 3.1.  Проведен мониторинг наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Ростовской области | осуществление текущей деятельности | формирование эффективной государственной политики на территории Ростовской области в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 3.2.  Обеспечено обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | повышение квалификации кадров | повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы | человек | 150 | 2022 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 3.3.  Обучение секретарей антинаркотических комиссий муниципальных образований в Ростовской области, представителей общественных объединений, занимающихся профилактикой наркомании, методам и формам ведения профилактической работы | осуществление текущей деятельности | повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы | человек | 55 | 2022 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 3.4.  Проведен конкурс среди муниципальных образований в Ростовской области на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде | оказание услуг (выполнение работ) | повышение активности и эффективности профилактики наркомании в муниципальных образованиях | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 3.5.  Организованы и проведены информационно-пропагандистские, спортивные и культурно-массовые мероприятия, направленные на профилактику наркомании | осуществление текущей деятельности | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | процентов  (доля зани-мающих-ся физи-ческой культурой и спортом) | 93,5 | 2022 | не менее 93,0 | не менее 93,0 | не менее 93,0 | не менее 93,0 |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 3.6.  Проведен областной фестиваль-конкурс молодежного творчества «Сильному государству – здоровое поколение!» | оказание услуг (выполнение работ) | увеличение числа подростков и молодежи, участвующих в творческой деятельности, пропагандирующей здоровый образ жизни, нравственность, духовность | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7. | Мероприятие (результат) 3.7.  Проведена областная Спартакиада среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства | оказание услуг (выполнение работ) | популяризация массового спорта и вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом; пропаганда семейных ценностей, формирование семейной профилактики наркомании | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.8. | Мероприятие (результат) 3.8.  Организован цикл печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | оказание услуг (выполнение работ) | мотивирование жителей Ростовской области на участие в профилактике наркомании,  на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов государственной власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах | условных единиц  (услуга) | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.9. | Мероприятие (результат) 3.9.  Разработана и размещена социальная реклама продукции, направленной на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | оказание услуг (выполнение работ) | мотивирование жителей Ростовской области на участие в профилактике наркомании,  на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни | условных единиц  (услуга) | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.10. | Мероприятие (результат) 3.10.  Подготовлен и организован конкурс среди печатных и электронных средств массовой информации на лучшую информационную кампанию, посвященную формированию антинаркотического мировоззрения | оказание услуг (выполнение работ) | повышение активности и качества деятельности средств массовой информации муниципальных образований Ростовской области в сфере профилактики наркомании | единиц | 1 | 2021 | – | 1 | – | 1 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено раннее выявление потребителей наркотиков, мотивирование их на участие  в программах комплексной реабилитации и развита система наркологической помощи больным наркоманией и их социальной реабилитации» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 3.11.  Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | осуществление текущей деятельности | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | процентов  (доля прошед-ших социаль-но-пси-хологи-ческое тестиро-вание) | 95,1 | 2022 | не менее 95,0 | не менее 95,0 | не менее 95,0 | не менее 95,0 |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 3.12.  Медицинская реабилитация и лечение наркопотребителей | оказание услуг (выполнение работ) | сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота | человек / 100 тыс. населения | 180,0 | 2022 | не более 180,0 | не более 180,0 | не более 180,0 | не более 180,0 |
| 2.3. | Мероприятие (результат) 3.13.  Социальная реабилитация и ресоциализации потребителей наркотиков | осуществление текущей деятельности | cокращение количества потребителей наркотиков, выведение их из системы незаконного оборота наркотиков и в целом из криминальной среды | процентов | 7,7 | 2022 | не менее 7,7 | не менее 7,7 | не менее 7,7 | не менее 7,7 |
| 2.4. | Мероприятие (результат) 3.14.  Субсидии организациям, кроме некоммерческих организаций, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, на возмещение затрат по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата | приобретение товаров, работ и услуг | изъятие потребителей наркотиков из наркотической социальной среды, восстановление их физического, психического и духовного здоровья, создание благоприятных условий для их возвращения в здоровую и продуктивную социальную среду | условных единиц  (услуга) | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.5. | Мероприятие (результат) 3.15.  Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, на возмещение затрат по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата | приобретение товаров, работ и услуг | изъятие потребителей наркотиков из наркотической социальной среды, восстановление их физического, психического и духовного здоровья, создание благоприятных условий для их возвращения в здоровую и продуктивную социальную среду | условных единиц  (услуга) | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Приняты меры по устранению условий, способствующих распространению наркомании» | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие 3.16.  Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | осуществление текущей деятельности | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | единиц | 4 | 2022 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 3.17.  Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | осуществление текущей деятельности | устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | условных единиц  (меро-приятие) | 6 | 2022 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3.3. | Мероприятие (результат) 3.18.  Обучение представителей волонтерского антинаркотического движения и общественных объединений, занимающихся профилактикой наркомании, формам и методам ведения профилактической работы | повышение квалификации кадров | повышение качества и эффективности работы по профилактике наркомании, проводимой волонтерскими и общественными объединениями | человек | 60 | 2022 | 60 | – | 60 | 60 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий,  мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (всего), в том числе: | Х | 18 264,7 | 18 564,7 | 18 264,7 | 18 564,7 | 73 658,8 |
| областной бюджет (всего) | 18 264,7 | 18 564,7 | 18 264,7 | 18 564,7 | 73 658,8 |
| 2. | Мероприятие (результат) 3.2. Обеспечено обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами (всего), в том числе: | Х | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 540,0 |
| областной бюджет (всего) | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 540,0 |
| Х | 808 0705 0940321600 240 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 540,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 3.4. Проведен конкурс среди муниципальных образований в Ростовской области на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде (всего), в том числе: | Х | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 600,0 |
| областной бюджет (всего) | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 600,0 |
| Х | 842 0707 0940300700 620 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 600,0 |
| 4. | Мероприятие (результат) 3.6. Проведен областной фестиваль – конкурс молодежного творчества «Сильному государству – здоровое поколение!» (всего), в том числе: | Х | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 1 440,0 |
| областной бюджет (всего) | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 1 440,0 |
| Х | 807 0801 0940300700 620 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 1 440,0 |
| 5. | Мероприятие (результат) 3.7. Проведена областная Спартакиады среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства (всего), в том числе: | Х | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 2 800,0 |
| областной бюджет (всего) | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 2 800,0 |
| Х | 816 1103 0940300700 610 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 2 800,0 |
| 6. | Мероприятие (результат) 3.8. Организован цикл печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения (всего),  в том числе: | Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
| областной бюджет (всего) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
| Х | 818 1204 0940398712 240 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
| 7. | Мероприятие (результат) 3.9. Разработана и размещена социальная реклама продукции, направленной на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (всего), в том числе: | Х | 9 080,0 | 9 080,0 | 9 080,0 | 9 080,0 | 36 320,0 |
| областной бюджет (всего) | 9 080,0 | 9 080,0 | 9 080,0 | 9 080,0 | 36 320,0 |
| Х | 818 1204 0940324600 240 | 9 080,0 | 9 080,0 | 9 080,0 | 9 080,0 | 36 320,0 |
| 8. | Мероприятие (результат) 3.10. Подготовлен и организован конкурс среди печатных и электронных средств массовой информации на лучшую информационную кампанию, посвященную формированию антинаркотического мировоззрения (всего),  в том числе: | Х | – | 500,0 | – | 500,0 | 1000,0 |
| областной бюджет (всего) | – | 500,0 | – | 500,0 | 1 000,0 |
| Х | 818 1204 0940390230 350 | – | 500,0 | – | 500,0 | 1 000,0 |
| 9. | Мероприятие (результат) 3.12. Медицинская реабилитация и лечение наркопотребителей (всего),  в том числе: | Х | 1 239,7 | 1 239,7 | 1 239,7 | 1 239,7 | 4 958,8 |
| областной бюджет (всего) | 1 239,7 | 1 239,7 | 1 239,7 | 1 239,7 | 4 958,8 |
| Х | 806 0901 0940300700 610 | 1 239,7 | 1 239,7 | 1 239,7 | 1 239,7 | 4 958,8 |
| 10. | Мероприятие (результат) 3.14. Субсидии организациям,  кроме некоммерческих организаций, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, на возмещение затрат по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата (всего), в том числе: | Х | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 10 800,0 |
| областной бюджет (всего) | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 10 800,0 |
| Х | 814 1003 0940368230 810 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 10 800,0 |
| 11. | Мероприятие (результат) 3.15. Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, на возмещение затрат по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата (всего), в том числе: | Х | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 14 400,0 |
| областной бюджет (всего) | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 14 400,0 |
| Х | 814 1003 0940368240 630 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 14 400,0 |
| 12. | Мероприятие (результат) 3.18. Обучение представителей волонтерского антинаркотического движения и общественных объединений, занимающихся профилактикой наркомании, формам и методам ведения профилактической работы (всего), в том числе: | Х | 200,0 | – | 200,0 | – | 400,0 |
| областной бюджет (всего) | 200,0 | – | 200,0 | – | 400,0 |
| Х | 842 0707 0940300700 620 | 200,0 | – | 200,0 | – | 400,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2024 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (наименование исполнительного органа Ростовской области,  иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид  подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществлен мониторинг развития наркоситуации  в Ростовской области, а также сформирована система мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 3.1.  Проведен мониторинг наркоситуации и работы  по организации профилактики наркомании  в Ростовской области | Х | служба по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области (Чванов А.А., начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области);  министерство здравоохранения Ростовской области (Кобзев Ю.В.,  министр здравоохранения Ростовской области);  министерство культуры Ростовской области (Дмитриева А.А.,  министр культуры Ростовской области);  министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Шевченко Т.С., министр общего  и профессионального образования Ростовской области);  министерство по физической культуре и спорту Ростовской области (Тюрин А.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области);  министерство труда и социального развития Ростовской области (Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области);  министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Тюрин С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области);  департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области (Лазарев А.В., заместитель директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области – начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями);  министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (Репка Д.А., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области);  комитет по молодежной политике Ростовской области (Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области);  управление государственной службы занятости населения Ростовской области (Васильева Н.Н., заместитель начальника управления государственной службы занятости населения Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 3.1.1.  Формирование информационных блоков, необходимых для проведения мониторинга и оценки развития наркоситуации в Ростовской области | Х | служба по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области (Чванов А.А., начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области);  министерство здравоохранения Ростовской области (Кобзев Ю.В.,  министр здравоохранения Ростовской области);  министерство культуры Ростовской области (Дмитриева А.А.,  министр культуры Ростовской области);  министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Шевченко Т.С., министр общего и профессионального образования Ростовской области);  министерство по физической культуре и спорту Ростовской области (Тюрин А.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области);  министерство труда и социального развития Ростовской области (Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области);  министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Тюрин С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области);  департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области (Лазарев А.В., заместитель директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области – начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями);  управление государственной службы занятости населения Ростовской области (Васильева Н.Н., заместитель начальника управления государственной службы занятости населения Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 3.1.2.  Изучение с выездом на места деятельности органов местного самоуправления по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту с целью анализа ее эффективности и оценки влияния на изменение наркоситуации | Х | служба по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области (Чванов А.А., начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области);  министерство здравоохранения Ростовской области (Кобзев Ю.В.,  министр здравоохранения Ростовской области);  министерство культуры Ростовской области (Дмитриева А.А.,  министр культуры Ростовской области);  министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Шевченко Т.С., министр общего и профессионального образования Ростовской области);  министерство по физической культуре и спорту Ростовской области (Тюрин А.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области);  министерство труда и социального развития Ростовской области (Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области);  департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области (Лазарев А.В., заместитель директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области – начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями);  комитет по молодежной политике Ростовской области (Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 3.2.  Обеспечение обучения работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | Х | министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Шевченко Т.С., министр общего и профессионального образования Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 3.2.1.  Закупка включена в план закупок | 15 января 2024 г.  15 января 2025 г.  15 января 2026 г.  15 января 2027 г. | министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Шевченко Т.С., министр общего и профессионального образования Ростовской области) | идентификационный код закупки (далее – ИКЗ) в плане-графике закупок | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 3.2.2.  Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 1 июля 2024 г.  1 июля 2025 г.  1 июля 2026 г.  1 июля 2027 г. | министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Шевченко Т.С., министр общего и профессионального образования Ростовской области) | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 3.2.3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30 октября 2024 г.  30 октября 2025 г.  30 октября 2026 г.  29 октября 2027 г. | министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Шевченко Т.С., министр общего и профессионального образования Ростовской области) | акт приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг, товарная накладная | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 3.2.4.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 30 ноября 2024 г.  28 ноября 2025 г.  30 ноября 2026 г.  30 ноября 2027 г. | министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Шевченко Т.С., министр общего и профессионального образования Ростовской области) | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Мероприятие (результат) 3.3.  Обучение секретарей антинаркотических комиссий муниципальных образований в Ростовской области, представителей общественных объединений, занимающихся профилактикой наркомании, методам и формам ведения профилактической работы | Х | служба по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области (Чванов А.А., начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Мероприятие (результат) 3.4.  Проведение конкурса среди муниципальных образований в Ростовской области на лучшую организацию антинаркотической работы  в подростково-молодежной среде | Х | комитет по молодежной политике Ростовской области (Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 3.4.1.  Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30 апреля 2024 г.  30 апреля 2025 г.  30 апреля 2026 г.  30 апреля 2027 г. | комитет по молодежной политике Ростовской области (Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области) | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 3.4.2.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 28 июня 2024 г.  27 июня 2025 г.  29 июня 2026 г.  28 июня 2027 г. | комитет по молодежной политике Ростовской области (Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области) | акт приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг, товарная накладная | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 3.4.3.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 30 сентября 2024 г.  30 сентября 2025 г.  30 сентября 2026 г.  30 сентября 2027 г. | комитет по молодежной политике Ростовской области (Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области) | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 1.14. | Мероприятие (результат) 3.5.  Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных  на профилактику наркомании | Х | министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Шевченко Т.С., министр общего и профессионального образования Ростовской области);  министерство культуры Ростовской области (Дмитриева А.А.,  министр культуры Ростовской области);  министерство по физической культуре и спорту Ростовской области (Тюрин А.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области);  департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области (Лазарев А.В., заместитель директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области – начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями);  комитет по молодежной политике Ростовской области (Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области);  служба по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области (Чванов А.А., начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 1.15. | Мероприятие (результат) 3.5.1. Проведение межведомственными лекторскими группами информационно - пропагандистской работы антинаркотической направленности  в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях | Х | министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Шевченко Т.С., министр общего и профессионального образования Ростовской области);  департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области (Лазарев А.В., заместитель директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области – начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями) | – | информационная система отсутствует |
| 1.16. | Мероприятие (результат) 3.5.2. Проведение информационно-пропагандистской антинаркотической профилактической работы среди обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в том числе при проведении «Дней большой профилактики»  с участием работников здравоохранения, сотрудников правоохранительных органов | Х | министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Шевченко Т.С., министр общего и профессионального образования Ростовской области);  департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области (Лазарев А.В., заместитель директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области – начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями) | – | информационная система отсутствует |
| 1.17. | Мероприятие (результат) 3.5.3. Проведение информационно-пропагандистских, спортивных  и культурно-массовых мероприятий, направленных на вовлечение детей и подростков совместно  с их родителями в систематические занятия физической культурой и спортом | Х | министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Шевченко Т.С., министр общего и профессионального образования Ростовской области);  департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области (Лазарев А.В., заместитель директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области – начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями) | – | информационная система отсутствует |
| 1.18. | Мероприятие (результат) 3.5.4. Проведение работы  с членами казачьих обществ и членами их семей  в муниципальных образованиях в Ростовской области по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта, ценностей семейного благополучия, антинаркотической культуры, основанной на традициях казачества | Х | департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области (Балаев А.С, начальник отдела по делам казачества департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 1.19. | Мероприятие (результат) 3.5.5. Организация  и проведение Месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на территории Ростовской области | Х | служба по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области (Чванов А.А., начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области);  министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Шевченко Т.С., министр общего и профессионального образования Ростовской области);  министерство культуры Ростовской области (Дмитриева А.А.,  министр культуры Ростовской области);  министерство по физической культуре и спорту Ростовской области (Тюрин А.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области);  комитет по молодежной политике Ростовской области (Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области);  департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области (Лазарев А.В., заместитель директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области – начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями) | – | информационная система отсутствует |
| 1.20. | Мероприятие (результат) 3.5.6. Проведение семейных культурно-досуговых мероприятий  и праздников | Х | министерство культуры Ростовской области (Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 1.21. | Мероприятие (результат) 3.5.7. Организация  и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на развитие волонтерского антинаркотического движения | Х | комитет по молодежной политике Ростовской области (Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 1.22. | Мероприятие (результат) 3.5.8. Проведение организационных мероприятий по поэтапному внедрению обучения педагогов и волонтеров общеобразовательных организаций на территории Ростовской области по программе продвижения здорового образа жизни в молодежной среде  «Все, что тебя касается» | Х | министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Шевченко Т.С., министр общего и профессионального образования Ростовской области);  министерство здравоохранения Ростовской области  (Кобзев Ю.В., министр здравоохранения Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 1.23. | Мероприятие (результат) 3.6.  Проведение областного фестиваля-конкурса молодежного творчества «Сильному государству – здоровое поколение!» | Х | министерство культуры Ростовской области (Дмитриева А.А.,  министр культуры Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 1.24. | Контрольная точка 3.6.1.  Закупка включена в план закупок | 15 октября 2024 г.  15 октября 2025 г.  15 октября 2026 г.  15 октября 2027 г. | министерство культуры Ростовской области (Дмитриева А.А.,  министр культуры Ростовской области) | ИКЗ в плане-графике закупок | информационная система отсутствует |
| 1.25. | Контрольная точка 3.6.2.  Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30 октября 2024 г.  30 октября 2025 г.  30 октября 2026 г.  30 октября 2027 г. | министерство культуры Ростовской области (Дмитриева А.А.,  министр культуры Ростовской области) | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 1.26. | Контрольная точка 3.6.3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30 ноября 2024 г.  28 ноября 2025 г.  30 ноября 2026 г.  30 ноября 2027 г. | министерство культуры Ростовской области (Дмитриева А.А.,  министр культуры Ростовской области) | акт приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг, товарная накладная | информационная система отсутствует |
| 1.27. | Контрольная точка 3.6.4.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 25 декабря 2024 г.  25 декабря 2025 г.  25 декабря 2026 г.  24 декабря 2027 г. | министерство культуры Ростовской области (Дмитриева А.А.,  министр культуры Ростовской области) | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 1.28. | Мероприятие (результат) 3.7.  Проведение областной Спартакиады среди воспитанников детско-подростковых  и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства | Х | министерство по физической культуре и спорту Ростовской области (Тюрин А.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 1.29. | Контрольная точка 3.7.1.  Утверждено и направлено в муниципальные образования Ростовской области положение  о проведении многоэтапного комплексного физкультурно-спортивного мероприятия Спартакиады среди детско-подростковых  и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства | 30 апреля 2024 г.  30 апреля 2025 г.  30 апреля 2026 г.  30 апреля 2027 г. | министерство по физической культуре и спорту Ростовской области (Тюрин А.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области) | положение  о комплексном физкультурном мероприятии | информационная система отсутствует |
| 1.30. | Контрольная точка 3.7.2.  Проведен муниципальный этап многоэтапного комплексного физкультурно-спортивного мероприятия Спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства | 30 июня 2024 г.  30 июня 2025 г.  30 июня 2026 г.  30 июня 2027 г. | министерство по физической культуре и спорту Ростовской области (Тюрин А.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области) | информация министерства  по физической культуре и спорту Ростовской области о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.31. | Контрольная точка 3.7.3.  Проведен зональный этап многоэтапного комплексного физкультурно-спортивного мероприятия Спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства | 30 сентября 2024 г.  30 сентября 2025 г.  30 сентября 2026 г.  30 сентября 2027 г. | министерство по физической культуре и спорту Ростовской области (Тюрин А.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области) | информация министерства  по физической культуре  и спорту Ростовской области о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.32. | Контрольная точка 3.7.4.  Проведен финальный этап многоэтапного комплексного физкультурно-спортивного мероприятия Спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства | 30 октября 2024 г.  30 октября 2025 г.  30 октября 2026 г.  29 октября 2027 г. | министерство по физической культуре и спорту Ростовской области (Тюрин А.В., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области) | информация министерства  по физической культуре  и спорту Ростовской области о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.33. | Мероприятие (результат) 3.8.  Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Х | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Тюрин С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 1.34. | Контрольная точка 3.8.1.  Закупка включена в план закупок | 10 января 2024 г.  10 января 2025 г.  11 января 2026 г.  11 января 2027 г. | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Тюрин С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области) | ИКЗ в плане-графике закупок | информационная система отсутствует |
| 1.35. | Контрольная точка 3.8.2.  Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31 марта 2024 г.  31 марта 2025 г.  31 марта 2026 г.  31 марта 2027 г. | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Тюрин С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области) | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 1.36. | Контрольная точка 3.8.3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 20 октября 2024 г.  20 октября 2025 г.  20 октября 2026 г.  20 октября 2027 г. | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Тюрин С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области) | акт приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг (документ о приемке) | информационная система отсутствует |
| 1.37. | Контрольная точка 3.8.4..  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 31 октября 2024 г.  31 октября 2025 г.  30 октября 2026 г.  29 октября 2027 г. | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Тюрин С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области) | платежный документ |  |
| 1.38. | Мероприятие (результат) 3.9.  Разработка и размещение социальной рекламной продукции, направленной на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Х | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Тюрин С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 1.39. | Контрольная точка 3.9.1.  Закупка включена в план закупок | 10 января 2024 г.  10 января 2025 г.  11 января 2026 г.  11 января 2027 г. | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Тюрин С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области) | ИКЗ в плане-графике закупок | информационная система отсутствует |
| 1.40. | Контрольная точка 3.9.2.  Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31 марта 2024 г.  31 марта 2025 г.  31 марта 2026 г.  31 марта 2027 г. | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Тюрин С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области) | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 1.41. | Контрольная точка 3.9.3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 22 декабря 2024 г.  22 декабря 2025 г.  22 декабря 2026 г.  22 декабря 2027 г. | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Тюрин С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области) | акт приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг (документ о приемке) | информационная система отсутствует |
| 1.42. | Контрольная точка 3.9.4.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 30 декабря 2024 г.  30 декабря 2025 г.  30 декабря 2026 г.  30 декабря 2027 г. | министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области (Тюрин С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области) | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено раннее выявление потребителей наркотиков, мотивирование  их на участие в программах комплексной реабилитации и развита система наркологической помощи больным наркоманией и их социальной реабилитации» | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 3.11.  Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися  в трудной жизненной ситуации | Х | министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Шевченко Т.С., министр общего и профессионального образования Ростовской области);  министерство труда и социального развития Ростовской области (Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области);  департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области (Лазарев А.В., заместитель директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области – начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями);  комитет по молодежной политике Ростовской области (Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 3.11.1. Обеспечение открытия и функционирования специализированных профилактических антинаркотических смен, проведения антинаркотических мероприятий  в лагерях отдыха для детей и молодежи, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Х | министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Шевченко Т.С., министр общего и профессионального образования Ростовской области);  комитет по молодежной политике Ростовской области (Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 2.3.. | Мероприятие (результат) 3.11.2. Выявление несовершеннолетних, входящих в «группу риска» немедицинского потребления наркотиков, вовлечения в употребление психоактивных веществ, проведение с ними индивидуальной коррекционной и профилактической работы, психолого-педагогического сопровождения | Х | министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Шевченко Т.С., министр общего и профессионального образования Ростовской области);  департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области (Лазарев А.В., заместитель директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области – начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями) | – | информационная система отсутствует |
| 2.4. | Мероприятие (результат) 3.11.3. Оказание помощи семьям, особенно в конфликтных ситуациях (начало наркотизации ребенка, уходы из дома, реабилитация после прохождения лечения от различных видов зависимости) | Х | министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Шевченко Т.С., министр общего и профессионального образования Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 2.5. | Мероприятие (результат) 3.11.4. Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, правовому и духовно-нравственному воспитанию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей: правовые лектории для несовершеннолетних, их родителей и законных представителей; профилактическая работа  с несовершеннолетними, имеющими различные формы социальной дезадаптации; консультативная и коррекционная помощь детям и подросткам  с проблемами в обучении и поведении; социальное сопровождение семей с детьми в трудной жизненной ситуации | Х | министерство труда и социального развития Ростовской области (Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 2.6. | Мероприятие (результат) 3.12.  Медицинская реабилитация и лечение наркопотребителей | Х | министерство здравоохранения Ростовской области (Кобзев Ю.В.,  министр здравоохранения Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 2.7. | Мероприятие (результат) 3.12.1. Закупка медицинского оборудования для государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» | Х | министерство здравоохранения Ростовской области (Кобзев Ю.В.,  министр здравоохранения Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 2.8. | Мероприятие (результат) 3.12.2. Обеспечение повышения квалификации врачей-психиатров-наркологов и медицинских психологов на циклах усовершенствования в рамках последипломной подготовки | Х | министерство здравоохранения Ростовской области (Кобзев Ю.В.,  министр здравоохранения Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 2.9. | Контрольная точка 3.12.1.  Закупка включена в план закупок | 1 февраля 2024 г.  3 февраля 2025 г.  2 февраля 2026 г.  2 февраля 2027 г. | министерство здравоохранения Ростовской области (Кобзев Ю.В.,  министр здравоохранения Ростовской области) | ИКЗ в плане-графике закупок | информационная система отсутствует |
| 2.10. | Контрольная точка 3.12.2.  Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 1 марта 2024 г.  3 марта 2025 г.  2 марта 2026 г.  2 марта 2027 г. | министерство здравоохранения Ростовской области (Кобзев Ю.В.,  министр здравоохранения Ростовской области) | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 2.11. | Контрольная точка 3.12.3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2 мая 2024 г.  5 мая 2025 г.  4 мая 2026 г.  4 мая 2027 г. | министерство здравоохранения Ростовской области (Кобзев Ю.В.,  министр здравоохранения Ростовской области) | акт приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг, товарная накладная | информационная система отсутствует |
| 2.12.. | Контрольная точка 3.12.4.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 1 июля 2024 г.  1 июля 2025 г.  1 июля 2026 г.  1 июля 2027 г. | министерство здравоохранения Ростовской области (Кобзев Ю.В.,  министр здравоохранения Ростовской области) | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 2.13.. | Мероприятие (результат) 3.13.  Социальная реабилитация и ресоциализации потребителей наркотиков | Х | министерство труда и социального развития Ростовской области (Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области);  министерство здравоохранения Ростовской области (Кобзев Ю.В.,  министр здравоохранения Ростовской области);  комитет по молодежной политике Ростовской области (Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области);  управление государственной службы занятости населения Ростовской области (Васильева Н.Н., заместитель начальника управления государственной службы занятости населения Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 2.14. | Мероприятие (результат) 3.13.1. Организация обучающих семинаров для специалистов учреждений социального обслуживания семьи  и детей | Х | министерство труда и социального развития Ростовской области (Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 2.15. | Мероприятие (результат) 3.13.2. Оказание социальных услуг членам семей потребителей наркотиков, обратившимся в учреждения социального обслуживания семьи и детей | Х | министерство труда и социального развития Ростовской области (Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 2.16. | Мероприятие (результат) 3.13.3. Предоставление государственными учреждениями социального обслуживания населения социально-психологических услуг лицам, прошедшим курс лечения от алкоголизма, наркомании  и токсикомании, по восстановлению их социального статуса, нарушенных связей с семьей  и ресоциализации | Х | министерство труда и социального развития Ростовской области (Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 2.17. | Мероприятие (результат) 3.13.4. Взаимодействие государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер»  с Донской митрополией Русской Православной Церкви, немедицинскими организациями, предоставляющими социальные услуги потребителям наркотиков | Х | министерство здравоохранения Ростовской области (Кобзев Ю.В.,  министр здравоохранения Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 2.18. | Мероприятие (результат) 3.13.5. Содействие  в ресоциализации лицам, допускающим незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ, проходящим реабилитацию в реабилитационных центрах и комплексах:  оказание профориентационных услуг  и профориентационных, консультаций,  консультаций по поиску работы и ознакомление  c имеющимся банком вакансий посредством Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», в том числе  с применением дистанционных технологий (по заявкам руководства реабилитационных организаций); содействие в поиске подходящей работы лицам, проходящим и прошедшим социальную реабилитацию в реабилитационных организациях в связи с незаконным потреблением наркотических средств или психотропных веществ, обратившимся в органы службы занятости населения посредством Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» | Х | управление государственной службы занятости населения Ростовской области (Васильева Н.Н., заместитель начальника управления государственной службы занятости населения Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 2.19. | Мероприятие (результат) 3.13.6. Привлечение лиц, проходящих социальную реабилитацию  и ресоциализацию в связи с потреблением наркотиков без назначения врача, а также несовершеннолетних «группы риска» немедицинского потребления наркотиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  к социальной и патриотической деятельности | Х | комитет по молодежной политике Ростовской области (Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 2.20. | Мероприятие (результат) 3.14.  Субсидии организациям, кроме некоммерческих организаций, осуществляющим деятельность  в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, на возмещение затрат по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата | Х | министерство труда и социального развития Ростовской области (Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 2.21. | Контрольная точка 3.14.1.  Информация о начале приема заявок на участие  в отборе для включения организации в Перечень организаций, оказывающих услуги по социальной реабилитации граждан, больных наркоманией размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 20 марта 2024 г.  20 марта 2025 г.  20 марта 2026 г.  19 марта 2027 г. | министерство труда и социального развития Ростовской области (Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области) | информация министерства труда  и социального развития Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 2.22. | Контрольная точка 3.14.2.  Перечень организаций, оказывающих услуги  по социальной реабилитации граждан, больных наркоманией утвержден | 30 апреля 2024 г.  30 апреля 2025 г.  30 апреля 2026 г.  30 апреля 2027 г. | министерство труда и социального развития Ростовской области (Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области) | протокол заседания Межведомственной комиссии по отбору организаций,  осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией | информационная система отсутствует |
| 2.23. | Контрольная точка 3.14.3.  Выдача гражданам, больным наркоманией  и прошедшим лечение от наркомании, сертификата  на получение услуг по социальной реабилитации | 1 июля 2025 г.  1 июля 2026 г.  1 июля 2027 г. | министерство труда и социального развития Ростовской области (Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области) | информация министерства труда  и социального развития Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 2.24. | Контрольная точка 3.14.4.  Предоставлены субсидии организациям, кроме некоммерческих организаций, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, на возмещение затрат  по оказанию гражданам, больным наркоманией  и прошедшим лечение от наркомании, услуг  по социальной реабилитации с использованием сертификата | 25 декабря 2025 г.  25 декабря 2026 г.  24 декабря 2027 г. | министерство труда и социального развития Ростовской области (Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области) | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 2.25. | Мероприятие (результат) 3.15.  Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, на возмещение затрат по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации  с использованием сертификата | Х | министерство труда и социального развития Ростовской области (Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 2.26. | Контрольная точка 3.15.1.  Информация о начале приема заявок на участие  в отборе для включения организации в Перечень организаций, оказывающих услуги по социальной реабилитации граждан, больных наркоманией размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 20 марта 2024 г.  20 марта 2025 г.  20 марта 2026 г.  19 марта 2027 г. | министерство труда и социального развития Ростовской области (Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области) | информация министерства труда  и социального развития Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 2.27. | Контрольная точка 3.15.2.  Перечень организаций, оказывающих услуги  по социальной реабилитации граждан, больных наркоманией утвержден | 30 апреля 2024 г.  30 апреля 2025 г.  30 апреля 2026 г.  30 апреля 2027 г. | министерство труда и социального развития Ростовской области (Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области) | протокол заседания Межведомственной комиссии по отбору организаций,  осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией | информационная система отсутствует |
| 2.28. | Контрольная точка 3.15.3.  Выдача гражданам, больным наркоманией  и прошедшим лечение от наркомании, сертификата на получение услуг по социальной реабилитации | 1 июля 2024 г.  1 июля 2025 г.  1 июля 2026 г.  1 июля 2027 г. | министерство труда и социального развития Ростовской области (Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области) | информация министерства труда  и социального развития Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 2.29. | Контрольная точка 3.15.4.  Предоставлены субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность  в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, на возмещение затрат по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата | 25 декабря 2024 г.  25 декабря 2025 г.  25 декабря 2026 г.  24 декабря 2027 г. | министерство труда и социального развития Ростовской области (Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области) | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Приняты меры по устранению условий, способствующих распространению наркомании» | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3.16.  Ликвидация местной сырьевой базы  для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Х | министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (Репка Д.А., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области);  департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области (Балаев А.С, начальник отдела по делам казачества департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 3.16.1. Проведение силами казачьих дружин мероприятий по выявлению возможных фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания дикорастущей конопли с последующим информированием правоохранительных органов | Х | департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области (Балаев А.С, начальник отдела по делам казачества департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 3.3. | Мероприятие 3.16.2. Оказание силами казачьих дружин содействия правоохранительным органам  в противодействии незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими | Х | департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области (Балаев А.С, начальник отдела по делам казачества департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 3.4. | Мероприятие 3.16.3. Проведение мониторинга засоренности сельскохозяйственных угодий дикорастущей коноплей и эффективности деятельности по ее уничтожению | Х | министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (Репка Д.А., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 3.5. | Мероприятие (результат) 3.17.  Организация и проведение мероприятий  по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних  в потребление психоактивных веществ | Х | министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Шевченко Т.С., министр общего и профессионального образования Ростовской области);  департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области (Лазарев А.В., заместитель директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области – начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями) | – | информационная система отсутствует |
| 3.6. | Мероприятие (результат) 3.17.1. Проведение мероприятий по устранению условий, способствующих незаконному потреблению  и обороту наркотиков в образовательных организациях: обеспечение режима доступа  в здания; организация контроля прилегающих  к образовательным организациям и студенческим общежитиям территорий; принятие мер  по уничтожению на зданиях и прилегающих к ним территориях рисунков и надписей (граффити), содержащих признаки рекламы и пропаганды наркотиков | Х | министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Шевченко Т.С., министр общего и профессионального образования Ростовской области);  департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области (Лазарев А.В., заместитель директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области – начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями) | – | информационная система отсутствует |
| 3.7. | Мероприятие (результат) 3.17.2. Выявление родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних и иных лиц, вовлекающих  их в совершение правонарушений, связанных  с незаконным оборотом наркотиков | Х | министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Шевченко Т.С., министр общего и профессионального образования Ростовской области);  департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области (Лазарев А.В., заместитель директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области – начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями) | – | информационная система отсутствует |
| 3.8. | Мероприятие (результат) 3.17.3. Проведение разъяснительной работы с родителями обучающихся о необходимости введения на домашнем уровне ограничения доступа несовершеннолетних к информации, распространяемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержание которой может причинить вред  их здоровью, развитию, воспитанию принятых  в российском обществе нравственных ценностей | Х | министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Шевченко Т.С., министр общего и профессионального образования Ростовской области);  департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области (Лазарев А.В., заместитель директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области – начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями) | – | информационная система отсутствует |
| 3.9. | Мероприятие (результат) 3.17.4. Проведение акций по уничтожению рекламы наркотиков «Очистим наши улицы!» с привлечением общественных  и волонтерских организаций | Х | комитет по молодежной политике Ростовской области (Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 3.10. | Мероприятие (результат) 3.17.5. Повышение медиаграмотности и цифровых компетенций обучающихся, обучение способам противодействия актуальным информационным угрозам  и противоправному контенту в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Х | министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Шевченко Т.С., министр общего и профессионального образования Ростовской области);  департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области (Лазарев А.В., заместитель директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области – начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями) | – | информационная система отсутствует |
| 3.11. | Мероприятия (результат) 3.17.6. Содействие правоохранительным органам в пресечении функционирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ресурсов, используемых для пропаганды незаконных потребления и распространения наркотиков | Х | комитет по молодежной политике Ростовской области (Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области);  министерство общего и профессионального образования Ростовской области (Шевченко Т.С., министр общего и профессионального образования Ростовской области, в части взаимодействия с региональным общественным движением «Интернет без угроз») | – | информационная система отсутствует |
| 3.12. | Мероприятие (результат) 3.18.  Обучение представителей волонтерского антинаркотического движения и общественных объединений, занимающихся профилактикой наркомании, формам и методам ведения профилактической работы | Х | комитет по молодежной политике Ростовской области (Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области) | – | информационная система отсутствует |
| 3.13. | Контрольная точка 3.18.1.  Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 28 июня 2024 г.  27 июня 2025 г.  26 июня 2026 г.  25 июня 2027 г. | комитет по молодежной политике Ростовской области (Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области) | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 3.14. | Контрольная точка 3.18.2.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30 сентября 2024 г.  30 сентября 2025 г.  30 сентября 2026 г.  30 сентября 2027 г. | комитет по молодежной политике Ростовской области (Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области) | акт приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг, товарная накладная | информационная система отсутствует |
| 3.15. | Контрольная точка 3.18.3.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 29 ноября 2024 г.  28 ноября 2025 г.  27 ноября 2026 г.  26 ноября 2027 г. | комитет по молодежной политике Ростовской области (Никиточкин А.С., председатель комитета по молодежной политике Ростовской области) | платежный документ | информационная система отсутствует |

Примечания:

1. Список используемых сокращений:

г. – год;

ИКЗ – идентификационный код закупки.

2. Х – данные ячейки не заполняются.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель начальника  управления документационного  обеспечения Правительства Ростовской области – начальник  отдела нормативных документов |  | В.В. Сечков |

Приложение № 1

к государственной программе

Ростовской области «Обеспечение

общественного порядка и

профилактика правонарушений»

ПОРЯДОК

предоставления и распределения субсидий из областного

бюджета, методика распределения иных межбюджетных трансфертов

из областного бюджета местным бюджетам

Участие муниципальных образований в Ростовской области предусмотрено в рамках комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области» по следующему направлению: мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных организаций.

Реализация указанных мероприятий осуществляется как за счет собственных средств местных бюджетов, так и при финансовой поддержке из областного бюджета.

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов в Ростовской области для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных организаций в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Правительством Ростовской области объектов и направлений расходования средств в рамках расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления.

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области в целях определения потребности в расходах, направленных на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных организаций, формирует перечень объектов на основании информации органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, о необходимости выполнения мероприятий и технической возможности выполнения работ.

Условиями предоставления субсидий являются:

наличие муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на софинансирование расходов на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;

соблюдение иных условий, предусмотренных постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О формировании, предоставлении, распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам и порядке расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам».

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов в Ростовской области осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между министерством общего и профессионального образования Ростовской области и администрацией муниципального образования в Ростовской области, заявок органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, представленных в сроки и по форме, установленные министерством общего и профессионального образования Ростовской области.

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области осуществляет расходование субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов в Ростовской области, в двухдневный срок после зачисления средств на лицевой счет распорядителя в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и заявок органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.

Финансовые органы муниципальных районов и городских округов в Ростовской области в двухдневный срок после получения от территориального органа Федерального казначейства информации о зачислении субсидий в доход бюджета муниципального образования направляют субсидии органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования.

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области формирует сводный отчет по муниципальным районам и городским округам в Ростовской области об использовании средств субсидий и ежемесячно, не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в министерство финансов Ростовской области сведения о плановых и фактических объемах субсидий нарастающим итогом с начала года по муниципальным районам и городским округам в Ростовской области .

Министерство общего и профессионального образования, как главный распорядитель средств областного бюджета, осуществляет финансовый контроль в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств.

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области вправе давать разъяснения по вопросу предоставления субсидий.

Средства субсидий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Администрации муниципальных районов и городских округов в Ростовской области направляют в министерство общего и профессионального образования Ростовской области отчет об использовании средств субсидий в сроки и по формам, установленным министерством общего и профессионального образования Ростовской области.

Приложение № 2

к государственной программе

Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств

комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области»   
государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования  в Ростовской области | 2022 год  (тыс. рублей) | | | | 2024 год  (тыс. рублей) | | | | 2025 год  (тыс. рублей) | | | | 2026 год  (тыс. рублей) | | | |
| всего | в том числе | | | всего | в том числе | | | всего | в том числе | | | всего | в том числе | | |
| за счет средств област-ного бюджета | за счет средств федераль-ного бюджета | за счет средств Фонда содейст-вия реформи-рованию жилищ-но-ком-муналь-ного хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств федераль-ного бюджета | за счет средств Фонда содейс-твия рефор-мирова-нию жилищ-но-ком-мунальн-ого хозяйства | за счет средств област-ного бюд-жета | за счет средств феде-рального бюджета | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства | за счет средств област-ного бюджета | за счет средств феде-рального бюджета | за счет средств Фонда содействия реформи-рованию жилищно-коммуналь-ного хозяйства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Субсидия на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.1. | Азовский район | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.2. | Аксайский район | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.3. | Багаевский район | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.4. | Белокалитвинский район | – | – | | – | – |  |  |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.5. | Боковский район | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.6. | Верхнедонской район | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.7. | Веселовский район | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.8. | Волгодонской район |  |  | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.9. | Дубовский район |  |  | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.10. | Егорлыкский район | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.11. | Заветинский район |  |  | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.12. | Зерноградский район | – | – | |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.13. | Зимовниковский район | – | – | | – | – |  |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.14. | Кагальницкий район |  |  | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.15. | Каменский район | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.16. | Кашарский район | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.17. | Константиновский район | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.18. | Красносулинский район | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.19. | Куйбышевский район | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.20. | Мартыновский район | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.21. | Матвеево-Курганский район | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.22. | Миллеровский район | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.23. | Милютинский район | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.24. | Морозовский район | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.25. | Мясниковский район | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.26. | Неклиновский район | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.27. | Обливский район | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.28. | Октябрьский район | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.29. | Орловский район | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.30. | Песчанокопский район | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.31. | Пролетарский район | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.32. | Ремонтненский район | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.33. | Родионово-Несветайский район | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.34. | Сальский район | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.35. | Семикаракорский район | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.36. | Советский район | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.37. | Тарасовский район | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.38. | Тацинский район |  |  | | – | – |  |  |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.39. | Усть-Донецкий район | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.40. | Целинский район | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.41. | Цимлянский район | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.42. | Чертковский район | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.43. | Шолоховский район |  |  | | – | – |  |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.44. | г. Азов | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.45. | г. Батайск |  |  | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.46. | г. Волгодонск |  |  | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.47. | г. Гуково | – | – | | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.48. | г. Донецк | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
| 1.49. | г. Зверево | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.50. | г. Каменск-Шахтинский | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.51. | г. Новочеркасск | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.52. | г. Новошахтинск | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.53. | г. Ростов-на-Дону | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.54. | г. Таганрог | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.55. | г. Шахты | – | – | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

г. – город.

Приложение № 2

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 26.10.2018 № 678

Перечень

постановлений Правительства

Ростовской области, признанных утратившими силу

1. Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений».

2. Постановление Правительства Ростовской области от 23.04.2014 № 275 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600».

3. Постановление Правительства Ростовской области от 23.06.2014 № 451 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600».

4. Постановление Правительства Ростовской области от 31.07.2014 № 536 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600».

5. Постановление Правительства Ростовской области от 01.10.2014 № 675 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600».

6. Постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2014 № 907 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600».

7. Постановление Правительства Ростовской области от 02.03.2015 № 131 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600».

8. Постановление Правительства Ростовской области от 12.08.2015 № 506 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600».

9. Постановление Правительства Ростовской области от 18.09.2015 № 601 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600».

10. Постановление Правительства Ростовской области от 02.12.2015 № 145 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600».

11. Постановление Правительства Ростовской области от 15.02.2016 № 71 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600».

12. Постановление Правительства Ростовской области от 27.07.2016 № 546 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600».

13. Постановление Правительства Ростовской области от 17.08.2016 № 587 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600».

14. Постановление Правительства Ростовской области от 14.12.2016 № 840 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600».

15. Постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2016 № 928 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600».

16. Постановление Правительства Ростовской области от 15.02.2017 № 93 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600».

17. Постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2017 № 264 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600».

18. Постановление Правительства Ростовской области от 15.06.2017 № 432 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600».

19. Постановление Правительства Ростовской области от 03.08.2017 № 531 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600».

20. Постановление Правительства Ростовской области от 15.09.2017 № 635 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600».

21. Постановление Правительства Ростовской области от 12.10.2017 № 697 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600».

22. Постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2018 № 64 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600».

23. Постановление Правительства Ростовской области от 28.04.2018 № 264 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600».

24. Постановление Правительства Ростовской области от 23.05.2018 № 331 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600».

25. Постановление Правительства Ростовской области от 05.09.2018 № 563 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель начальника  управления документационного  обеспечения Правительства  Ростовской области – начальник  отдела нормативных документов |  | В.В. Сечков |