# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БОКОВСКИЙ    РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ БОКОВСКОГО

# СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2010г.                             ст.Боковская                                 № 62

О порядке принятия решения о разработке

муниципальных  долгосрочных целевых программ,

их формирования и реализации и порядке

проведения и критериях оценки эффективности

реализации муниципальных долгосрочных

целевых программ

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации положений Областного закона от 03.08.2007 N 743-ЗС "О бюджетном процессе в Ростовской области" постановления Администрации Ростовской области от 31.03.2009г. № 146 «О порядке принятия решения о разработке областных   долгосрочных целевых программ, их формирования реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных  долгосрочных целевых программ» и обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Порядок принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации (приложение № 1).

1.2. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных  долгосрочных целевых программ (приложение  № 2).

2.  Главным распорядителям бюджета Боковского сельского поселения Боковского района:

2.1. Руководствоваться требованиями Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в процессе разработки и реализации муниципальных  долгосрочных целевых программ.

2.2. Обеспечивать подготовку и представление в сектор экономики и финансов информации о разрабатываемых и реализуемых муниципальных долгосрочных целевых программах и вопросах, требующих решения программно-целевыми методами, в соответствии с утвержденным Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации.

3. Постановление Главы Боковского сельского поселения от 21.10.2008г. № 127 «О порядке разработки долгосрочных  целевых программ, их формирования и реализации» считать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Я.А.Харламову

Глава Боковского

сельского поселения                                                       В.В.Чукарин

- Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Боковского сельского

поселения

от 17.05.2010 г.№62

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Областным законом от 03.08.2007 N 743-ЗС "О бюджетном процессе в Ростовской области"  и устанавливает требования к реализации положений федерального и областного законодательства   о разработке и реализации муниципальных  долгосрочных целевых программ.

- 1. Общие положения

1.1. К муниципальным долгосрочным целевым программам относятся программы на срок более одного года, рассчитанные на реализацию в течение ряда лет.

Муниципальные долгосрочные целевые программы - увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение приоритетных социально-экономических, научно-технических, экологических и других важнейших задач и достижение требуемого конечного результата в установленные сроки.

1.2. Цель муниципальной долгосрочной целевой программы должна соответствовать целям и приоритетам социально-экономического развития Боковского сельского поселения, прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов, результатам анализа экономического, социального и экологического состояния Боковского сельского поселения.

Муниципальные долгосрочные целевые программы должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для поселения проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем в соответствии с полномочиями органов муниципальной  власти Боковского сельского поселения, определенными федеральным и областным законодательством.

Необходимость решения проблем программными методами, крупномасштабность проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем поселения, определяются федеральными законами, областными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Администрации Ростовской области, Боковского района, Боковского сельского поселения

Муниципальная долгосрочная целевая программа может включать в себя ведомственные целевые программы (подпрограммы), направленные на решение системных проблем и достижение цели муниципальной долгосрочной целевой программы. Муниципальная долгосрочная целевая программа может включать также финансовое обеспечение областного задания.

Не допускается внесение в муниципальные долгосрочные целевые программы мероприятий, аналогичных предусмотренным в других муниципальных  долгосрочных целевых программах.

Не допускается также внесение в муниципальные  долгосрочные целевые программы мероприятий самостоятельных ведомственных целевых программ.

1.3. Разработка и реализация муниципальных долгосрочных целевых программ включают в себя следующие этапы:

отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке муниципальной долгосрочной целевой программы;

формирование проекта муниципальной долгосрочной целевой программы, ее согласование и утверждение;

управление реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения.

- 2. Отбор проблем для программной разработки и принятие

решения о разработке муниципальной долгосрочной

целевой программы

2.1. Инициаторами разработки проекта муниципальной долгосрочной целевой программы могут выступать Глава Боковского сельского поселения,  Собрание депутатов Боковского сельского поселения.

2.2. Отбор проблем для программной разработки осуществляется Администрацией Боковского сельского поселения и определяется следующими факторами:

значимость и актуальность проблемы для Боковского сельского поселения ;

сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством областных  целевых программ;

необходимость координации действий муниципальных органов исполнительной власти и других участников программы;

необходимость повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти Боковского сельского поселения.

2.5. Администрация Боковского сельского поселения, в случае согласия Главы Боковского сельского поселения на разработку муниципальной  долгосрочной целевой программы готовит проект постановления Администрации Боковского сельского поселения о разработке соответствующей программы в соответствии с Регламентом Администрации Боковского сельского поселения.

В постановлении Администрации Боковского сельского поселения устанавливаются: наименование проекта муниципальной долгосрочной целевой программы, муниципальный заказчик, сроки и стоимость разработки (в случае привлечения к разработке сторонних организаций) муниципальной долгосрочной целевой программы, источник финансирования.

2.6. Муниципальный заказчик  осуществляет разработку муниципальной долгосрочной целевой программы, как правило, самостоятельно. В случае необходимости к разработке муниципальной  целевой программы могут привлекаться специализированные научно-исследовательские, консалтинговые и другие организации. Кандидатура разработчика определяется на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства.

2.7. Методическое руководство развитием программно-целевого управления осуществляет сектор экономики и финансов.

- 3. Формирование и утверждение муниципальной

долгосрочной целевой программы

3.1. Муниципальный заказчик муниципальной долгосрочной целевой программы, определенный постановлением (распоряжением) Администрации Боковского сельского поселения, несет ответственность за подготовку муниципальной долгосрочной целевой программы; согласовывает с основными заинтересованными участниками муниципальной долгосрочной целевой программы возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования; организует согласование проекта муниципальной долгосрочной целевой программы и представление его на рассмотрение Собранию депутатов Боковского сельского поселения.

3.2. Муниципальная долгосрочная целевая программа состоит из паспорта (приложение  1 к настоящему Порядку) и следующих разделов:

первый раздел: содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

второй раздел: основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, а также целевые индикаторы и показатели;

третий раздел: система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной  долгосрочной целевой программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. Система программных мероприятий должна содержать также мероприятия, направленные на реализацию экономических, организационных, информационных, образовательных и других направлений деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности;

четвертый раздел: нормативное обеспечение;

пятый раздел: механизм реализации муниципальной  долгосрочной целевой программы, включая организацию управления муниципальной долгосрочной целевой программой и контроль за ходом ее реализации;

шестой раздел: оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой программы. Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы осуществляется с учетом достижения показателей и критериев оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

3.3. К содержанию разделов муниципальной долгосрочной целевой программы предъявляются следующие требования.

Первый раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития района, целесообразности программного решения проблемы, а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых индикаторов и показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

временной график (должны быть установлены сроки достижения целей и этапы реализации муниципальной  долгосрочной целевой программы с определением соответствующих целей).

В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации муниципальной долгосрочной целевой программы.

Третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной долгосрочной целевой программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием статей расходов и источников финансирования) и сроках. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач муниципальной долгосрочной целевой программы. В рамках решения задачи по повышению энергоэффективности программные мероприятия должны содержать также меры, направленные на создание условий для достижения лучших показателей энергоэффективности.

Мероприятия программы должны быть конкретными, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке.

По объектам капитального строительства программные мероприятия должны иметь проектно-сметную документацию и заключение государственной экспертизы.

В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения муниципальной долгосрочной целевой программы, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования, включая сведения о распределении объемов и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета Боковского сельского поселения Боковского района) средств федерального и областных  бюджетов, внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств, если таковые средства привлекаются.

В четвертом разделе следует изложить перечень нормативно-правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации программы.

Основные требования к пятому разделу изложены в разделе 5 настоящего Порядка "Управление реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения".

В шестом разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты от реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности программы, в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Раздел должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации программы. При оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы используются в обязательном порядке критерии оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы разрабатывается муниципальным заказчиком (муниципальным заказчикам-координатором) с учетом специфики программы и является отдельным приложением к постановлению Администрации Боковского сельского поселения, утверждающим программу.

3.4. К проекту муниципальной долгосрочной целевой программы должны быть приложены:

бизнес-планы коммерческих инвестиционных проектов, включаемых в состав проекта муниципальной  долгосрочной целевой программы;

соглашения о намерениях между муниципальным заказчиком программы и организациями, подтверждающие финансирование муниципальной  долгосрочной целевой программы.

3.5. При включении в программу объектов капитального строительства инвестиционные проекты, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств областного бюджета, подлежат проверке на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств областного бюджета в порядке, установленном федеральными и областными нормативными правовыми актами.

3.6. Согласованный с Администрацией Боковского сельского поселения  проект муниципальной долгосрочной целевой программы с заключением сектора экономики и финансов, постановлением Администрации Боковского сельского поселения о разработке муниципальной долгосрочной целевой программы муниципальный заказчик программы, вносит в установленном порядке на рассмотрение Собрания депутатов

3.7. В случае наличия замечаний Собрания депутатов муниципальный заказчик муниципальной долгосрочной целевой программы в двухнедельный срок осуществляет доработку проекта программы.

3.8. Муниципальные  долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением Администрации Боковского сельского поселения.

- 4. Финансирование муниципальной долгосрочной целевой программы

4.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ утверждается Решением собрания депутатов в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением Администрации Боковского сельского поселения , утвердившим программу.

4.2. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению Администрацией Боковского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения проекта бюджета Боковского сельского поселения Боковского района в  Собрание депутатов Боковского сельского поселения Боковского района.

4.3. Источниками финансирования муниципальных долгосрочных целевых программ являются средства   бюджета Боковского сельского поселения Боковского района, а также могут являться средства федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетные средства.

4.4. Финансирование муниципальных долгосрочных целевых программ за счет средств   бюджета Боковского сельского поселения Боковского района осуществляется в объемах, утвержденных решением Собрания  депутатов о бюджете  Боковского сельского поселения Боковского района.

Средства областного  бюджета отражаются в муниципальных долгосрочных целевых программах при условии отражения их в областном  законе об областном бюджете, иных областных нормативных правовых актах.

Средства местных бюджетов отражаются в муниципальных  долгосрочных целевых программах при условии подтверждения их нормативными правовыми актами органов местного самоуправления об утверждении аналогичных муниципальных долгосрочных целевых программ.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования муниципальных долгосрочных целевых программ, относятся взносы участников долгосрочной целевой программы, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков, средства внебюджетных фондов, общественных организаций и физических лиц, зарубежных инвесторов и другие поступления.

Планируемое финансирование программы из внебюджетных источников должно иметь документальное подтверждение участников программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования.

4.5. Сектор экономики и финансов  при подготовке проекта решения Собрания депутатов о   бюджете учитывает объемы средств, заявленных муниципальным  заказчиком в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств   бюджета Боковского сельского поселения Боковского района  на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ и согласованных с Собранием депутатов Боковского сельского поселения по рассмотрению и согласованию показателей результативности деятельности главных распорядителей средств  бюджета Боковского сельского поселения Боковского района (далее – Собрание депутатов)

По результатом оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ Администрацией поселения  не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения Собрания депутатов о бюджете Боковского сельского поселения Боковского района    в   Собрание депутатов Боковского сельского поселения может быть принято решение о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей муниципальной  долгосрочной целевой программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной долгосрочной целевой программы муниципальных контрактов в   бюджете Боковского сельского поселения Боковского района  предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Боковского сельского поселения, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

4.6. Объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальной собственности Боковского сельского поселения в форме капитальных вложений, предусмотренные в программах, включаются в инвестиционную программу Боковского сельского поселения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Боковского сельского поселения.

- 5. Управление реализацией муниципальной долгосрочной

целевой программы и контроль за ходом ее выполнения

5.1. Формы и методы организации управления реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы определяются  муниципальной заказчиком.

5.2. Глава Боковского сельского поселения, является руководителем программы. Руководитель муниципальной  долгосрочной целевой программы несет ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

5.3. Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

условий, порядка и правил, утвержденных   нормативными правовыми актами Администрации Боковского сельского поселения.

5.4. Муниципальный  заказчик муниципальных долгосрочных целевых программ с учетом выделяемых на реализацию программ финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программ, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств    бюджета Боковского сельского поселения Боковского района в установленном порядке.

5.5. Муниципальный  заказчик  муниципальных долгосрочных целевых программ направляет:

ежеквартально в  сектор экономики и финансов по форме в соответствии с приложением  2 к настоящему Порядку, а также по запросу сектора- статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития района, составления проекта   бюджета Боковского сельского поселения Боковского района  и прогноза бюджета Боковского сельского поселения Боковского района  на плановый период, в сектор экономики и финансов   - отчеты о ходе работ по муниципальным долгосрочным целевым программам, а также об эффективности использования финансовых средств.

Отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе должен содержать:

отчет в соответствии с приложением  3 к настоящему Порядку;

сведения о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию муниципальных  долгосрочных целевых программ;

сведения о соответствии фактических показателей реализации муниципальных долгосрочных целевых программ показателям, установленным докладами о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

оценку эффективности результатов реализации муниципальных долгосрочных целевых программ.

5.6. Сектор экономики и финансов  готовит сводную аналитическую записку об эффективности реализации муниципальных  долгосрочных целевых программ за истекший отчетный год и представляет на рассмотрение Собрания Депутатов.

5.7. В случае несоответствия результатов выполнения муниципальной  долгосрочной целевой программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных программой, муниципальный заказчик  готовит предложения о корректировке сроков реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и перечня программных мероприятий и согласует предложения с Собранием депутатов.

5.8. Сектор экономики и финансов вправе внести на рассмотрение Собрания депутатов следующие проекты решений по каждой муниципальной долгосрочной целевой программе, реализуемой муниципальным заказчиком:

о приостановлении реализации действующих муниципальных долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из бюджета Боковского сельского поселения Боковского района;

о прекращении реализации действующих муниципальных долгосрочных целевых программ с исключением расходов на их реализацию;

о направлении на доработку действующих муниципальных долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из   бюджета Боковского сельского поселения Боковского района.

5.9. В случае поддержки Собрания депутатов предложения о приостановлении либо прекращении реализации действующих муниципальных долгосрочных целевых программ муниципальный заказчик  вносит соответствующий проект решения Собрания депутатов  в соответствии с Регламентом Администрации Боковского сельского поселения Боковского района.

5.10. По муниципальной долгосрочной целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, главный распорядитель средств  бюджета Боковского сельского поселения Боковского района - муниципальный заказчик подготавливает и представляет отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение Собрания депутатов.

5.11. Отчеты о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе по результатам за год и за весь период действия программы подготавливает главный распорядитель средств   бюджета Боковского сельского поселения Боковского района и вносит соответствующий проект постановления Администрации Боковского сельского поселения  в соответствии с Регламентом Администрации Боковского сельского поселения.

Отчеты о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Администрации Боковского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении  бюджета Боковского сельского поселения Боковского района в   Собрание депутатов Боковского сельского поселения.

- Заведующий сектором экономики и финансов                        Я.А.Харламова

- Приложение  1

к Порядку

принятия решения

о разработке муниципальных

долгосрочных целевых

программ, их формирования

и реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы ______________________________________

Основание  для  разработки  программы ______________________________________________________________

______________________________________________________________

(наименование, номер и дата постановления Администрации Боковского сельского поселения)

Муниципальный  заказчик программы ___________________________

Разработчик программы _________________________________________

Основная цель программы _______________________________________

Основные задачи программы _____________________________________

Сроки реализации программы ____________________________________

Структура   программы,   перечень   подпрограмм,  основных  направлений  и

мероприятий ______________________________________________________

Исполнители программы ___________________________________________

Объемы и источники финансирования программы _____________________

Ожидаемые конечные результаты реализации программы _______________

Система организации контроля за исполнением программы _____________

- Приложение  2

к Порядку

принятия решения

о разработке муниципальных

долгосрочных целевых

программ, их формирования

и реализации

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

_________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "______" ___________ 20___ ГОДА

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| п/п | Наимено- вание меропри- ятия | Категория расходов (капи- тальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик - главный распоря- дитель средств бюджета муниципа-льного района | Источники финансиро- вания | Уточненный план бюд- жетных ас- сигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов фи- нансирования до главных распорядите- лей средств бюджета Боковского района за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины не испол- нения плана бюджет- ных ас- сигнова- ний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
|  | Меропри- ятие N 1 |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
|  | Меропри- ятие N 2 |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение  3

к Порядку

принятия решения

о разработке муниципальных

долгосрочных целевых

программ, их формирования

и реализации

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

______________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "______" ___________ 20___ ГОДА

(представляется по итогам года, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности долгосрочных целевых муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- пень выпол- нения меро- при- ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Про- грамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меро- приятие N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меро- приятие N 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

Степень выполнения мероприятий описывается количественными показателями путем сравнения фактически достигнутых показателей с целевыми индикаторами.

- Приложение  2

к постановлению

Администрации Боковского

сельского поселения

от 17.05.2010 г.N 62

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ.

2. Оценка эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ осуществляется муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком - координатором) по годам и этапам в течение всего срока реализации программы.

4. Муниципальный заказчик программы представляет в сектор экономики и финансов в составе ежегодного отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе информацию об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

Муниципальный  заказчик представляет в сектор экономики и финансов также пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов.

5. Муниципальный заказчик для проведения оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы использует целевые индикаторы и показатели, содержащиеся в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств   бюджета Боковского сельского поселения Боковского района.

В процессе проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ осуществляется сопоставление достигнутых показателей с целевыми индикаторами, содержащимися в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств  бюджета Боковского сельского поселения Боковского района.

6. Оценка эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ должна содержать общую оценку вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие поселения, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Общая оценка вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие поселения должна содержать оценку социальных, экономических и (или) экологических последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой программы.

Оценка вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие поселения производится по следующим направлениям:

1) степень достижения целей;

2) степень соответствия запланированному уровню затрат.

7. Бюджетная эффективность муниципальной долгосрочной целевой программы определяется как изменение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и изменение объема и состава расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности проводится раздельно по всем уровням бюджетной системы.

8. Информация, представляемая муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором), об оценке эффективности реализации программы в составе ежегодного отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе анализируется сектором экономики и финансов. По результатам указанной оценки сектор подготавливает заключение о целесообразности дальнейшего финансирования программы.

Сектор экономики и финансов готовит сводную аналитическую записку об эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ за истекший отчетный год и представляет на рассмотрение Собрания депутатов по рассмотрению и согласованию показателей результативности деятельности главных распорядителей средств  бюджета Боковского сельского поселения Боковского района  в срок, определенный Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития поселения, составления проекта  бюджета Боковского сельского поселения Боковского  района и прогноза бюджета Боковского сельского поселения Боковского района  на плановый период.

9. Сектор экономики и финансов вправе внести на рассмотрение Собрания депутатов следующие проекты решений по каждой муниципальной долгосрочной целевой программе, реализуемой муниципальным заказчиком:

о приостановлении реализации действующих муниципальных долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из   бюджета Боковского сельского поселения Боковского района;

о прекращении реализации действующих муниципальных долгосрочных целевых программ с исключением расходов на их реализацию;

о направлении на доработку действующих муниципальных долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из   бюджета Боковского сельского поселения  Боковского района.

Решения Собрания депутатов оформляются протоколом и являются основанием для подготовки в установленном порядке соответствующего проекта  решения Собрания депутатов

10. Отчеты о ходе работ по муниципальным долгосрочным целевым программам по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Администрации Боковского сельского поселения.

Отчет должен включать информацию о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

11. Основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов публикуются в средствах массовой информации.

Заведующий сектором экономики и финансов                                  Я.А.Харламова

- Приложение

к Порядку

проведения и критериям

оценки эффективности

реализации муниципальных

долгосрочных целевых

программ

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

ЗА ОТЧЕТНЫЙ _______ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ______ ГОДОВ

| Наименование показате- лей результативности (целевых индикаторов) | Единица измере- ния | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ____ год | ____ год | ____ год | всего | ____ год | ____ год | ____ год |
| Показатель результатив- ности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результатив- ности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результатив- ности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ___________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Исполнитель ___________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Телефон

Дата

М.П.