# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БОКОВСКИЙ    РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ   БОКОВСКОГО

# СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2012 г.                                   ст. Боковская                                 № 136

Об утверждении отчета о ходе работ по

муниципальной долгосрочной целевой

# программе «Комплексная программа по

# сохранению и развитию культуры,

# физкультуры и спорта в

# Боковском сельском поселении

на 2011-2014 годы» по результатам за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации Боковского сельского поселения от 15.02.2012 г. № 118 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой  программе «Комплексная программа по сохранению и развитию культуры, физкультуры и спорта в Боковском сельском поселении на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Боковского сельского поселения  от 22.11.2010 № 148 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексная программа по сохранению и развитию культуры, физкультуры и спорта в Боковском сельском поселении на 2011-2014 годы», по результатам за 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Я.А.Харламову.

Глава Боковского

сельского поселения                                                             В.В.Чукарин

Приложение 1

к постановлению Администрации

Боковского сельского поселения

от 27.02.2012 №136

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой

# программе «Комплексная программа по сохранению и развитию культуры, физкультуры и спорта в Боковском сельском поселении на 2011-2014 годы»

по результатам за 2011 год

- Финансирование мероприятий  муниципальной долгосрочной целевой программы

На реализацию Программы в 2011 году  из всех бюджетных источников финансирования по уточненной сводной бюджетной росписи предусмотрено 5526,9 тыс. рублей. Выполнено работ, услуг на сумму 4270,5 тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил 77,3 процентов.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе Комплексная программа по сохранению и развитию культуры, физкультуры и спорта в Боковском сельском поселении на 2011 – 2014 годы по результатам за 2011 год представлен в таблице 1.

Целевые показатели Программы за отчетный 2011 финансовый год представлены в таблице 2.

Таблица 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой

программе Комплексная программа по сохранению и развитию культуры, физкультуры и спорта

в Боковском сельском поселении на 2011 – 2014 годы

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» января 2012 г.

(представляется по итогам года, до 25-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Боковского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | Феде раль ный бюд- жет | областной бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | Феде раль ный Бюд- жет | Обла стной бюд- жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде раль ный бюд- жет | обла стной Бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 4368,0 | - | - | 4368,0 | - | 5526,9 | - | 1250,0 | 4276,9 | - | 4270,5 | - | - | 4270,5 | - | 1256,4 |
|  | Всего по подпрограмме«Финансовое обеспечение выпо-лнения муниципального задания МУ «Дуленковский СДК» | 1708,1 | - | - | 1708,1 | - | 2906,0 | - | 1250,0 | 1656,0 | - | 1649,6 | - | - | 1649,6 | - | 1256,4 |
|  | Сохране-ние и развитие культуры Боковского сельского поселения | 1708,1 | - | - | 1708,1 | - | 2906,0 | - | 1250,0 | 1656,0 | - | 1649,6 | - | - | 1649,6 | - | 1256,4 |
|  | Всего по подпрограмме «Развитие физиче-ской ку-льтуры и спорта на террито-рии Боковского сельского поселения на 2011-2014 годы» | 39,0 | - | - | 39,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Развитие физичес- кой куль-туры и спорта в Боковском сельском поселе-нии | 39,0 | - | - | 39,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по подпрог- рамме «Библио- течное обслужи вание на террито- рии Боковского се- льского поселе-ния на 2011-2014 годы» | 2620,9 | - | - | 2620,9 | - | 2620,9 | - | - | 2620,9 | - | 2620,9 | - | - | 2620,9 | - | - |
|  | Сохранение и использование библиотечных фондов Боковского сельского поселения | 2620,9 | - | - | 2620,9 | - | 2620,9 | - | - | 2620,9 | - | 2620,9 | - | - | 2620,9 | - | - |

* Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

Таблица 2

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | пользователи | 218 | 218 | 218 | 218 |
| 2. | Количество проведенных мероприятий | мероприятия | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 |
| 3. | количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек | тыс.экземпляров | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 |
| 4. | численность жителей, активно занимающихся физической культурой и спортом | Численность(чел) | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 |

II сведения о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой

программы «Комплексная программа по  культуре, физкультуре и спорту Боковского сельского поселения на 2011 – 2014 годы» за 2011 год

Выполнение программных мероприятий создало условия для улучшения исполнения конституционных прав граждан, сохранения и приумножения творческого потенциала поселения. Реализация программы в 2011 году обеспечила увеличение доступности культурных ценностей, информации, услуг организаций культуры. Затраты на реализацию программы соответствуют достигнутым в 2010 году

III сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

Незавершенных мероприятий нет.

IV данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

Дополнительные источники финансирования не привлекались, предложений об их привлечении или иных способах достижения программных целей нет.

V сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах (по источникам финансирования)

1 Сохранение и развитие культуры Боковского сельского поселения

План 2906,0 тыс.руб.                  Факт 1649,6 тыс.руб.

Откл-1256,4 тыс.руб.                   % исп. -56,8%

Не выполнение связано с непоступлением денежных средств из областного бюджета на газификацию сельских клубов в х. Астахов и х. Белавин в сумме 1179,7 тыс. руб.

2 Сохранение и использование библиотечных фондов Боковского сельского поселения

План 2620,9 тыс.руб.                  Факт 2620,9 тыс.руб.

Откл.- 0,0  тыс.руб.                      % исп. -100 %

VI оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексная программа  по сохранению и развитию культуры, физкультуры и спорта в Боковском сельском поселении на 2011 – 2014 годы» в соответствии с требованиями, определенными Порядком проведения, и критериями оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за отчетный 2011 финансовый год и за весь период реализации

2011-2014 годов

| № п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013г. | 2014 г. | 2011 г. | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 2012 г. | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 2013 г. | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Количество населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | пользователи | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество проведенных мероприятий | мероприятия | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек | тыс.экземпляров | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | численность жителей, активно занимающихся физической культурой и спортом | Численность (чел) | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | - | - | - | - | - | - |

VII сведения о соответствии фактических показателей реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексная программа по   культуре, физкультуре и спорту Боковского сельского поселения на 2011 – 2014 годы» показателям, установленным докладами о результатах и основных направлениях деятельности органов исполнительной власти;

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

VIII информация о степени достижения запланированных показателей программы.

Анализ реализации Программы показал, что ее программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты достигнуты.

Заведующий сектором экономики и финансов                                          Я.А.Харламова