# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БОКОВСКИЙ    РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ   БОКОВСКОГО

# СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2012 г.                                   ст. Боковская                                 № 214

Об утверждении отчета на предоставление

муниципальных услуг муниципального

учреждения  «Дуленковский сельский

дом  культуры» за 2011 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:

В соответствии с требованиями ст. 69.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Постановления Администрации Боковского  сельского поселения от 29.06.2011 г № 103 «О порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению муниципального задания муниципальным учреждениям Боковского сельского поселения»

1. Утвердить отчет о результатах мониторинга и контроля исполнения муниципального задания муниципальным учреждением «Дуленковский сельский дом культуры» на 2011 год и плановый период 2012 и 2014 годов» за 2011 год согласно приложению к  настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Харламову Я.А.

И.о.Главы Боковского

сельского поселения                                                           А.Н.Вечеркин

Приложение

к постановлению Администрации

Боковского сельского поселения

от 11.04.2012 г.№214

ОТЧЕТ

о результатах мониторинга и контроля исполнения муниципального задания муниципальным учреждением «Дуленковский сельский дом культуры» на 2011 год и плановый период 2012 и 2014 годов» за 2011 год

Муниципальное задание на 2011 год по оказанию муниципальных услуг в области культуры было установлено в соответствии с постановлением Администрации Боковского сельского поселения  от 31.12.2010г. № 190 «О формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания муниципальным учреждением Боковского сельского поселения».

Муниципальное задание устанавливалось с целью создания стимулов для ориентации муниципального учреждения сельского поселения на запросы потребителей муниципальных услуг, повышения их качества и зависимости финансирования от реальных результатов работы.

Муниципальное задание устанавливалось по перечню услуг, разработанному и утвержденному постановлением Администрации Боковского сельского поселения  от 30.12.2010г. № 275 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг предоставляемых в Боковском сельском поселении  по муниципальному учреждению «Дуленковский сельский дом культуры»

# Количественные показатели установленного муниципального задания  были включены в муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексная программа по сохранению и развитию культуры, физкультуры и спорта в Боковском сельском поселении на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением Администрации Боковского сельского поселения от 22.11.2010г. № 148 с изменениями и дополнениями.

При разработке показателей качества предоставления муниципальных услуг были учтены требования регламентов оказания услуг.

В целях обеспечения эффективности работы муниципального учреждения культуры Боковского сельского поселения по оказанию муниципальных услуг и своевременной корректировки количественных характеристик и объемов финансового обеспечения выполнения муниципального задания  в 2011 году  Администрацией Боковского сельского поселения был организован мониторинг и контроль исполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг . Мониторинг и контроль проводились путем анализа отчетности.

Отчет о выполнении муниципального задания муниципальным учреждением «Дуленковский сельский дом культуры» на 2011 год и плановый период 2012 и 2014 годов» за 2011 год представлен в форме № 1.

Форма № 1

Отчет о выполнении муниципального задания муниципальным учреждением «Дуленковский сельский дом культуры» на 2011 год и плановый период 2012 и 2014 годов» за 2011 год

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный финансовый год | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник(и) информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Услуги развлекательного характера | Количество проведенных мероприятий | 1. Количество проводимых вечеров отдыха, концертов, дискотек -645 Количество проводимых массовых праздников, народных гуляний-32 Количество проводимых развлекательных программ, викторин, конкурсов, утренников -161 | 1. Количество проводимых 1. Количество проводимых вечеров отдыха, концертов, дискотек -710 Количество проводимых массовых праздников, народных гуляний-37 Количество проводимых развлекательных программ, викторин, конкурсов, утренников - 185 | Количество проведенных мероприятий больше плановых на 65, в связи с необходимостью проведения дополнительных концертов и дискотек Количество проведенных мероприятий больше плановых на 5, в связи с необходимостью проведения дополнительных массовых праздников Количество проведенных мероприятий больше плановых на 24, в связи с необходимостью проведения дополнительных развлекательных программ | Сведения об организации культурно-досугового типа за 2011 год (ф.7-НК) Сведения об организации культурно-досугового типа за 2011 год (ф.7-НК) Сведения об организации культурно-досугового типа за 2011 год (ф.7-НК) |
| 2. Услуги социально- культурного, просветительского характера | Количество проведенных мероприятий | 2. Количество проводимых тематических вечеров, бесед, демонстраций фильмов-120 | 2. Количество проводимых тематических вечеров, бесед, демонстраций фильмов-140 | Количество проведенных мероприятий больше плановых на 20, в связи с необходимостью проведения дополнительных тематических вечеров, бесед, демонстраций фильмов. | Сведения об организации культурно-досугового типа за 2011 год (ф.7-НК) |
| 3. Создание условий для занятий любительским художественным творчеством | Количество проведенных мероприятий | 3. Количество проводимых выставок декоративно-прикладного творчества-2 | 3. Количество проводимых выставок декоративно-прикладного творчества -2 | - | Сведения об организации культурно-досугового типа за 2011 год (ф.7-НК) |

Показатели эффективности реализации

Программы в 2011 году

|  | Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 прогноз | 2011 факт | Степень достижения результативности % |
| I. Повышение качества проводимых мероприятий и оказанных услуг учреждениями культуры |  |  |  |  |  |
|  | Сохранение числа участников клубных формирований | человек | 365 | 365 | 100 |
|  | Сохранение среднего количества участников в формированиях самодеятельного народного творчества | человек | 225 | 225 | 100 |
| II. Сохранение культурно-просветительских и образовательных мероприятий – литературных вечеров, встреч, конкурсов, объединений по интересам |  |  |  |  |  |
|  | Сохранение числа культурно-досуговых мероприятий | единиц | 960 | 1074 | 111,9 |
|  | Сохранение числа посетителей культурно-досуговых мероприятий | человек | 107729 | 107729 | 100 |

Заведующий сектором экономики и финансов                                                           Я.А.Харламова