# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БОКОВСКИЙ    РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ   БОКОВСКОГО

# СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2013 г.                                      № 34.                                           ст. Боковская

Об  утверждении отчета   о ходе   работ по

муниципальной    долгосрочной    целевой

# программе        «Развитие       гражданской

# обороны  Боковского сельского поселения

на   2011-2015   годы»     по     результатам

за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Боковского сельского поселения от 15.02.2012 г. № 118 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой  программе «Развитие гражданской обороны Боковского сельского поселения

# на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Боковского сельского поселения  от 22.11.2010 № 145 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие гражданской обороны Боковского сельского поселения на 2011-2015 годы», по результатам за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Я.А.Харламову.

Глава Боковского

сельского поселения                                                             С.И.Фадеев

Приложение 1

к постановлению Администрации

Боковского сельского поселения

от 23.01.2013 №34

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой

# программе «Развитие гражданской обороны Боковского сельского поселения

# на 2011-2015 годы» по результатам за 2012 год

- Финансирование мероприятий  муниципальной долгосрочной целевой программы

На реализацию Программы в 2012 году  из всех бюджетных источников финансирования по уточненной сводной бюджетной росписи предусмотрено 461,5 тыс. рублей. Выполнено работ, услуг на сумму 461,5 тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов.

# Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе Развитие гражданской обороны Боковского сельского поселения на 2011-2015 годы по результатам за 2012 год представлен в таблице 1.

Целевые показатели Программы за отчетный 2012 финансовый год представлены в таблице 2.

Таблица 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой

# программе «Развитие гражданской обороны Боковского сельского поселения на 2011-2015 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» января 2013 г.

(представляется по итогам года, до 25-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Боковского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | Феде раль ный бюд- жет | областной бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | Феде раль ный Бюд- жет | Обла стной бюд- жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде раль ный бюд- жет | обла стной Бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 461,5 | - | - | 461,5 | - | 461,5 | - | - | 461,5 | - | 461,5 | - | - | 461,5 | - | 0 |

* Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

Таблица 2

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Увеличение количества средств индивидуальной защиты | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Увеличение средств радиационной, химической и биологической разведки и контроля | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Улучшение обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении боевых действий | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

II сведения о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой

программы «Развитие гражданской обороны Боковского сельского поселения на 2011-2015 годы» за 2012 год

Выполнение программных мероприятий создало условия для повышения уровня безопасности населения, а также создания условий, способствующих поддержанию устойчивого социально-экономического развития Боковского сельского поселения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или военных действий.

III сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

Незавершенных мероприятий нет.

IV данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

Дополнительные источники финансирования не привлекались, предложений об их привлечении или иных способах достижения программных целей нет.

V сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах (по источникам финансирования)

Мероприятия по развитию гражданской обороны Боковского сельского поселения

План 461,5 тыс.руб.                    Факт 461,5 тыс.руб.

Откл-0 тыс.руб.                            % исп. -100,0%

Все мероприятия выполнены в полном объеме.

VI оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие гражданской обороны Боковского сельского поселения на 2011-2015 годы» в соответствии с требованиями, определенными Порядком проведения, и критериями оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за отчетный 2011 финансовый год и за весь период реализации

2011-2015 годов

| № п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013г. | 2014 г. | 2015 г. | 2011 г. | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 2012 г. | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 2013 г. | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Увеличение количества средств индивидуальной защиты | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 2 | Увеличение средств радиационной, химической и биологической разведки и контроля | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 3 | Улучшение обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении боевых действий | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - |

VII сведения о соответствии фактических показателей реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие гражданской обороны Боковского сельского поселения на 2011-2015 годы» показателям, установленным докладами о результатах и основных направлениях деятельности органов исполнительной власти;

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

VIII информация о степени достижения запланированных показателей программы.

Анализ реализации Программы показал, что ее программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты достигнуты.

Заведующий сектором экономики и финансов                                          Я.А.Харламова