РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БОКОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.04.2025 г. | № 59 | ст-ца Боковская |
| --- | --- | --- |

Об утверждении годового

отчета о реализации муниципальной

программы Боковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и

противодействие преступности»

за 2024 год

В соответствии с постановлениями Администрации Боковского сельского поселения от 24.04.2018 № 154 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Боковского сельского поселения», от 11.10.2018 № 365 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Боковского сельского поселения, Администрация Боковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Боковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Боковского сельского поселения от 29.11.2018 № 427 «Об утверждении муниципальной программы Боковского сельского поселения Боковского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Боковского сельского поселения					М.М.Обнизов

Приложение

к постановлению Администрации

Боковского сельского поселения

от 10.04.2025 г. № 59

Отчет

о реализации муниципальной программы

Боковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Боковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Боковского сельского поселения от 29.11.2018 № 427, Администрацией Боковского сельского поселения реализован комплекс мероприятий:

- Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Боковского сельского поселения;

- Официальная публикация нормативно-правовых актов Боковского сельского поселения в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Боковского района;

-Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами, по образовательным программам в области противодействии коррупции;

- Участие муниципальных служащих в обучении по программам противодействия коррупции;

- Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории Боковского сельского поселения;

- Участие в организации общественного порядка и обеспечение безопасности граждан.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Противодействие терроризму и экстремизму» предусмотрена реализация 4 основных мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами, по образовательным программам в области противодействии коррупции.

На выполнение данного мероприятия было выделено средств местного бюджета – 5,0 тыс. рублей, средства местного бюджета израсходованы в сумме 5,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2. Участие муниципальных служащих в обучении по программам противодействия коррупции.

На выполнение данного мероприятия было выделено средств местного бюджета – 5,0 тыс. рублей, средства местного бюджета израсходованы в сумме 5,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.3. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Боковского сельского поселения.

На выполнение данного мероприятия было выделено средств местного бюджета – 21,8 тыс. рублей, средства местного бюджета израсходованы в сумме 21,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.4. Официальная публикация нормативно-правовых актов Боковского сельского поселения в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Боковского района.

На выполнение данного мероприятия было выделено средств местного бюджета – 43,8 тыс. рублей, средства местного бюджета израсходованы в сумме 43,8 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 «Противодействие коррупции» предусмотрена реализация 2 основных мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории Боковского сельского поселения.

На выполнение данного мероприятия было выделено средств местного бюджета – 3,1 тыс. рублей, средства местного бюджета израсходованы в сумме 3,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.2. Участие в организации общественного порядка и обеспечение безопасности граждан.

На выполнение данного мероприятия было выделено средств местного бюджета – 40,0 тыс. рублей, средства местного бюджета израсходованы в сумме 40,0 тыс. рублей.

Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

# Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

# муниципальной программы

# Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы не установлены.

Раздел 4. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год за счет средств бюджета Боковского сельского поселения Боковского района составил 118,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 118,7 тыс. рублей;

областной бюджет -0,0 тыс.рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Боковского сельского поселения от 23.12.2023 № 95 «О бюджете Боковского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 118,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 118,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 118,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 118,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 118,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета
и безвозмездных поступлений составляет 0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателе по которым фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. Количество мероприятий и материалов, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия.

12-плановое значение, 12-фактическое значение.

Показатель 1.1 Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по программам противодействия коррупции 1-плановое значение, 1-фактическое значение.

Показатель 1.2. Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете, являющейся официальным публикатором правовых актов Боковского района, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством. 100-плановое значение, 100-фактическое значение.

Показатель 1.3. Доля нормативных правовых актов и иной правовой информации официально размещенной (опубликованной) на официальном сайте Администрации Боковского сельского поселения к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих размещению на официальном сайте Администрации Боковского сельского поселения.

100-плановое значение, 100-фактическое значение

Показатель 2.1 Количество публикаций в сети интернет и на стендах Администрации информации по антитеррористической и антиэкстремистской проблематики;

100-плановое значение, 100-фактическое значение

Показатель 3.1 Количество мероприятий и материалов, направленных на профилактику по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения.

100-плановое значение, 100-фактическое значение.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.2  равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (7/7), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1 (1- фактическое значение/1- плановое значение).

3.2.  Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

118,7 тыс. рублей			/		118,7 тыс. рублей = 1.

фактический объем финансирования		 плановый объем финансирования

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1 / 1 = 1 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1х1=1 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2024 году приведены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

### Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Боковского сельского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году приведены в приложении № 5 к настоящему Отчету.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо обеспечить:

- формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни; - предупреждение террористических и экстремистских проявлений; минимизация коррупционных проявлений; -повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям.

Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий,

приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,

а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 Противодействие коррупции | X | X | X | X | - | - | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Боковского сельского поселения | Администрация Боковского сельского | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Прозрачность деятельности Администрации Боковского сельского поселения | снижение качества работы по противодействию коррупции | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 Официальная публикация нормативно-правовых актов Боковского сельского поселения в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Боковского района | Администрация Боковского сельского | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете | нарушение Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3 Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами, по образовательным программам в области противодействии коррупции | Администрация Боковского сельского | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | формирование эффективной кадровой политики на территории Боковского сельского поселения по противодействию коррупции | снижение качества работы по противодействию коррупции | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4 Участие муниципальных служащих в обучении по программам противодействия коррупции | Администрация Боковского сельского | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | формирование эффективной кадровой политики на территории Боковского сельского поселения по противодействию коррупции | снижение качества работы по противодействию коррупции | - |
| 6. | Подпрограмма 2 «Противодействие терроризму и экстремизму» | X | X | X | X | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.1 Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории Боковского сельского поселения | Администрация Боковского сельского | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории Боковского сельского поселения | снижение эффективности деятельности Администрации Боковского сельского поселения и правоохранительных органов по достижению цели и задач подпрограммы | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. Участие в организации общественного порядка и обеспечение безопасности граждан | Администрация Боковского сельского | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории Боковского сельского поселения | снижение эффективности деятельности Администрации Боковского сельского поселения и правоохранительных органов по достижению цели и задач подпрограммы | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.3. Участие в организации общественного порядка и обеспечение безопасности граждан | Администрация Боковского сельского | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории Боковского сельского поселения | снижение эффективности деятельности Администрации Боковского сельского поселения и правоохранительных органов по достижению цели и задач подпрограммы | - |

Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Боковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 118,7 | 118,7 | 118,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета | 118,7 | 118,7 | 118,7 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 Противодействие коррупции | всего | 43,1 | 43,1 | 43,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета | 43,1 | 43,1 | 43,1 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Боковского сельского поселения | всего | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Официальная публикация нормативно-правовых актов Боковского сельского поселения в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Боковского района | всего | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами, по образовательным программам в области противодействии коррупции | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 Участие муниципальных служащих в обучении по программам противодействия коррупции | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Противодействие терроризму и экстремизму» | всего | 75,6 | 75,6 | 75,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета | 75,6 | 75,6 | 75,6 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 ### Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории Боковского сельского поселения | всего | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. ### Участие в организации общественного порядка и обеспечение безопасности граждан | всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

### <2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

### <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

### <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Количество мероприятий и материалов, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия | штук | 12 | 12 | 12 | - |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 1.1. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по программам противодействия коррупции | человек | 1 | 1 | 1 | - |
| 5. | Показатель 1.2 Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете, являющейся официальным публикатором правовых актов Боковского района, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 6. | Показатель 1.3 Доля нормативных правовых актов и иной правовой информации официально размещенной (опубликованной) на официальном сайте Администрации Боковского сельского поселения к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих размещению на официальном сайте Администрации Боковского сельского поселения | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 2 «Противодействие терроризму и экстремизму» |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Показатель 2.1. Количество публикаций в сети интернет и на стендах Администрации информации по антитеррористической и антиэкстремистской проблематики; | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 3 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель 3.1 Количество мероприятий и материалов, направленных на профилактику по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | единиц | 100 | 100 | 100 | - |

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному

Приложение 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

### проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2024 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа Боковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 1 Противодействие коррупции | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Боковского сельского поселения | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 Официальная публикация нормативно-правовых актов Боковского сельского поселения в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Боковского района | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3 Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами, по образовательным программам в области противодействии коррупции | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4 Участие муниципальных служащих в обучении по программам противодействия коррупции | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Подпрограмма 2 «Противодействие терроризму и экстремизму» | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 2.1 ### Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории Боковского сельского поселения | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. ### Участие в организации общественного порядка и обеспечение безопасности граждан | - | - | 0,0 | 0,0 |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Приложение 5

ИНФОРМАЦИЯ

### о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Боковского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств консолидированного бюджета |  |
|  |  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа Боковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 1 Противодействие коррупции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Боковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 Официальная публикация нормативно-правовых актов Боковского сельского поселения в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Боковского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3 Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами, по образовательным программам в области противодействии коррупции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4 Участие муниципальных служащих в обучении по программам противодействия коррупции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Подпрограмма 2 «Противодействие терроризму и экстремизму» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 2.1 ### Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории Боковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. ### Участие в организации общественного порядка и обеспечение безопасности граждан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ и /или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.